## Sheet1
附件：
花丛镇2020年4月重点工作责任清单
工作事项 | 工作要点 | 责任领导 | 责任单位（人） | 完成时限 | 完成情况 | 备注
疫情防控 | 按省、市、区要求，持续抓好新冠肺炎疫情防控，重点抓好境外来（返）恩人员的排查管控 | 罗建华 | 各村（居） 镇属各单位 指挥部成员单位 | 疫情解除
党建工作 | 按照省、市、区建制村调整改革时间安排，抓好各项工作的落实 | 王斌 罗建华 王东平 | 镇党建办 镇民政办 各相关党支部 | 4月底
| 抓好“五个一”“三个一”帮扶暨包片“回头看”问题整改工作 | 王斌 | 镇脱办 | 4月底
| 召开党建暨群团工作会议 | 王斌 | 镇党建办 | 4月10日前
| 完成软弱涣散党支部书记人事调整 | 王斌 |  | 4月底
| 事业人员岗位确定 | 王东平 |  | 4月底
纪检工作 | 督查贯彻学习区纪委二届五次全会精神情况 | 董俊 | 镇纪委 | 长期
| 办结成山村违纪案 | 董俊 | 镇纪委 | 4月底
人大工作 | 根据区级要求完成区、镇人大代表补选 | 张建琼 王斌 | 镇选举委员会 | 2020-04-01
| 召开花丛镇第十九届人代会第五次会议和人大评议会 | 张建琼 王斌 | 镇人大主席团 | 4月底
扫黑除恶专项斗争 | 常态化开展信访稳定工作 | 王斌 | 镇信访办 | 长期
| 持续推进扫黑除恶，重点整治农村建房等“四乱”现象和开展“10+4”专项治理 | 董俊 张君山 郭天文 | 镇纪委 镇建管站 镇国土所 各相关村（居） | 长期
乡村振兴 | 抓好畜禽补栏和春防工作，4月底空栏率降至10% | 张君山 | 镇畜牧站 各村（居） | 4月底
| 推进农业政策性保险和普惠金融保险工作 | 樊勇 | 镇农综站 镇畜牧站 各村（居） | 长期，4月10日前召开会议进行安排
| 推进芦笋产业发展 | 樊勇 | 镇农综站 相关村（居） | 4月底完成已整地移栽任务
安全生产 | 做好迎接省安委会暗访检查的相关准备 | 徐大珂 | 镇安办 | 4月底
| 全面开展水上交通安全检查及签订责任书 | 罗建华 徐大珂 | 镇交管站 | 4月底
| 抓好清明节期间和高危火险期间（3月16日—5月10日）森林防火工作 | 王东平 | 镇林业站 各村（居） | 4月底
| 抓好学校开学前防疫和安全工作 | 王斌 | 花丛中学、花丛小学、 镇庙小学、棋盘小学 | 4月底
| 召开二季度安全生产工作例会 | 徐大珂 | 镇安办 | 4月底
脱贫攻坚 | 完成小额信贷3月逾期和4月到期的催收 | 张君山 | 巴中农商行花丛支行 巴中农商行镇庙分理处 各村（居） | 4月底
| 督促各村（居）完成易地搬迁排查反馈问题整改任务的40% | 张海军 | 镇易地办 各村（居） | 4月底
| 挂牌督战及发现问题整改 | 樊勇 | 镇脱办 各村（居）、驻村干部、第一书记 | 4月底对督战发现问题完成40%整改
环境保护 | 完成曹氏祠、方寨社区废弃砖厂的拆除 | 张君山 徐大珂 | 镇安办 镇国土所 相关村（居） | 4月底
| 继续做好固定污染源排污许可的清理和整顿 | 徐大珂 | 镇环保办 镇畜牧站 镇安办 镇水管站 | 8月底
| 持续抓好“五烧”工作 | 徐大珂 | 镇环保办 镇农综站 各村（居） | 长期
项目工作 | 持续抓好场镇污水管网铺设和印盒新街黑化项目 | 何东生 | 郭天文 镇建管站 | 长期
| 完成元宝石村、葫芦村、金垭村田间道路硬化项目资料完善并报区国土资源和自然规划局验收 | 张君山 | 镇国土所 相关村 | 4月底
| 抓好城乡建设用地增减挂钩项目对接，已签订合同的本月内必须进场实施 | 张君山 | 镇国土所 相关村（居） | 长期
文化旅游 | 组织开展文化和旅游资源普查 | 张建琼 | 镇文广站 各村（居） | 长期