## Sheet1
附件：
花丛镇2020年2月重点工作责任清单
工作事项 | 工作要点 | 责任领导 | 责任单位（人） | 完成时限 | 完成情况 | 备注
疫情防控 | 按照区委区政府疫情防控工作要求，加强新型冠状病毒感染肺炎防控知识的宣传、人员摸排和疫情防控工作 | 何东生 | 各村（居） 镇级各单位 指挥部成员单位 | 疫情解除
党建工作 | 完成各党支部书记抓党建述职工作 | 王东平 | 各党支部 | 2月底
| 完成机关干部分工、领导包片、干部驻村安排 | 王东平 | 各站所 | 2020-02-10
| 完成2019年度科级领导班子和机关事业单位工作人员考核工作 | 王东平 | 镇党政办 | 2月底
| 完成2019年度对各村（居）、站所工作考核 | 王斌 樊勇 | 各分管领导 各单位站所 | 2月底
| 完成《花丛镇党委政府2020年工作要点》 | 王斌 樊勇 | 镇党政办 | 2月底
纪检工作 | 加强正风肃纪专项督查 | 董俊 | 镇纪委 | 长期
| 开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作专项督査 | 董俊 | 镇纪委 | 长期
政法工作 | 常态化开展依法治理及扫黑除恶工作 | 王斌 |  | 2月底
| 完成2020年依法治理工作要点 | 王斌 |  | 2月底
宣传工作 | 继续抓好十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委四届九次全会、区委二届十二次全会精神宣传学习 | 王斌 | 镇党政办 | 长期
| 抓好2020年意识形态工作安排及2月份中心组学习 | 王斌 | 镇党政办 | 2月中旬
人大工作 | 根据区级要求完成区、镇人大代表补选 | 张建琼 | 镇选举委员会 | 根据区级时间安排完成
| 做好花丛镇第十九届人代会第五次会议筹备工作 | 张建琼 | 镇人大主席团 | 2月底
脱贫攻坚 | 对已脱贫户、已脱贫村巩固提升 | 樊勇 | 镇脱办 各村（居） | 长期
| 完成1—2月份已到期小额信贷户还款催收工作 | 张君山 | 巴中农商行花丛支行 巴中农商行镇庙分理处 各村（居） | 2月底
| 继续抓好易地扶贫搬迁后续工作 | 张海军 | 镇脱办 各村（居） | 长期
| 完成帮扶人调整、第一书记补充工作 | 王斌 樊勇 | 镇脱办 各村（居） | 2020-02-10
安全生产 | 常态化开展安全生产工作专项检查及召开一季度安全工作例会 | 徐大珂 | 镇安办 各村（居） | 2月中旬
环境保护 | 1.常态化开展日常督查工作； 2.调整环境保护网格队伍，落实网格化监管责任； 3.抓好河长制工作。 | 徐大珂 罗建华 | 镇环保办 镇水管站 各村（居）环境保护网格员 | 长期
第三轮交通大会战 | 抓好酒鹤路开工、完成周家坎水毁道路整治 | 罗建华 | 镇交管站 相关村（居） | 2月底
| 常态化开展公路养护工作 | 罗建华 | 镇交管站 各村（居） | 长期
农业农村工作 | 抓好小春生产及芦笋春管工作 | 樊勇 | 镇农综站 相关村 | 2月底前完成芦笋春管工作
| 抓好生猪圈存统计及畜禽补栏、疫情防控等工作 | 张君山 | 镇畜牧站 | 2月底
环境治理 | 抓好场镇日常保洁，完成背街小巷垃圾清运 | 郭天文 | 各村（居） | 长期
| 抓好公益岗位开发及管理 | 张君山 | 镇劳保所 | 长期
财务工作 | 对接区级相关部门拨付相关资金（含市级争取资金、区级追加资金、专项资金） | 何东生 张海军 | 镇财政所 相关单位 | 2月底
| 规范和完善财务管理制度 | 何东生 | 镇财政所 | 长期