## Sheet1
附件：
花丛镇2020年5月重点工作责任清单
工作事项 | 工作要点 | 责任领导 | 责任单位（人） | 完成时限 | 完成情况 | 备注
疫情防控 | 按省、市、区要求，持续抓好新冠肺炎疫情防控，重点抓好境外来（返）恩人员的排查管控 | 罗建华 | 各村（居） 镇属各单位 指挥部成员单位 | 疫情解除
村级建制调整改革 | 按照省、市、区建制村调整改革时间安排，抓好人事安排及“三资”、债权债务审定等各项工作落实 | 何东生 王斌 罗建华 王东平 | 镇党建办 镇民政办 镇财政所 各村（居） | 5月10日前完成人事安排，5月20日前完成债权债务审定
党建工作 | 召开第五次党委中心组学习会 | 王斌 |  | 5月底
| 做好党风廉政建设社会评价宣传工作 | 董俊 | 镇纪委 | 5月底
| 完成村级建制调整改革后党风廉政建设谈话 | 王斌 董俊 | 镇纪委 | 5月底
| 事业人员岗位确定 | 王东平 |  | 2020-05-20
| 党员精准扶贫示范工程“回头看”工作 | 王斌 |  | 5月底
| 抓好“五个一”“三个一”帮扶暨包片“回头看”问题整改工作 | 王斌 | 各村（社区）党支部 | 5月底
| 持续抓好党员发展工作 | 王东平 | 各村（社区）党支部 | 5月底
乡村振兴 | 持续抓好生猪补栏出栏和非洲猪瘟防控工作，完成方寨社区生猪监测点及中型养猪场的补栏工作 | 张君山 | 镇畜牧站 各村（居） | 5月底完成方寨社区生猪监测点补栏工作
| 完成芦笋6月定植备地40亩、5月新植61.94亩、统防统治615亩 | 樊勇 | 镇农综站 各驻村干部 相关村（居） | 5月底
| 完成水稻标准化栽植13500亩，完成复耕水稻栽植300亩，花生、黄豆复耕播种100亩 | 樊勇 | 镇农综站 各驻村干部 相关村（居） | 5月底
| 继续抓好农业政策性保险和普惠金融保险工作 | 樊勇 | 镇农综站 镇畜牧站 各村（居） | 长期
扫黑除恶专项斗争 | 持续开展扫黑除恶和信访化解工作，重点化解好杨静才、母开文长期信访问题 | 王斌 | 花丛派出所 镇信访办 相关村（居） | 5月底
| 打击处理峨眉村强行挖断社道路纠纷 | 王斌 | 花丛派出所 镇信访办 相关村（居） | 5月底
人大工作 | 宣传学习贯彻中央、省、市、区人代会会议精神 | 张建琼 | 镇人大 | 5月底
| 督促代表建议、意见的办理 | 张建琼 | 相关单位 | 7月底
安全生产 | 抓好交通、塘库堰等重点领域安全生产大排查 | 徐大珂 | 镇安办 镇交管站 镇水管站 各村（居） | 5月底
| 完成防汛抗旱、地质灾害应急演练和地质灾害监测员培训，开展森林防火等领域日常安全监管 | 张君山 徐大珂 罗建华 王东平 | 镇国土所 镇安办 镇水管站 镇林业站 各村（居） | 5月底
脱贫攻坚 | 挂牌督战及信息核实核准问题整改 | 樊勇 | 镇脱办 各村（居）、驻村干部、第一书记 | 5月底完成督战和信息核实核准发现问题80%整改
| 完成小额信贷1-5月逾期到期的催收 | 张君山 | 巴中农商行花丛支行 巴中农商行镇庙分理处 各村（居） | 5月底
| 督促各村（居）完成易地搬迁排查反馈问题整改任务的60% | 张海军 | 镇易地办 各村（居） | 5月底
环境保护 | 继续做好固定污染源排污许可的清理和整顿 | 徐大珂 | 镇环保办 镇畜牧站 镇安办 镇水管站 | 8月底
| 持续抓好“五烧”工作 | 徐大珂 | 镇环保办 镇农综站 各村（居） | 长期
项目工作 | 抓好城乡建设用地增减挂钩项目实施 | 张君山 | 镇国土所 各项目村（居） | 5月底
| 持续抓好场镇污水管网铺设和印盒新街黑化项目 | 何东生 | 郭天文 镇建管站 | 长期
| 抓好酒鹤路协调工作 | 罗建华 | 镇交管站 相关村 | 5月底
| 固定资产投资入库1亿元 | 郭天文 |  | 5月底
环境治理 | 持续抓好城乡环境综合治理和厕所革命 | 郭天文 | 镇建管站 镇农综站 各村（居） | 长期
残联工作 | 开展第二十五次全国助残日工作，开展宣传，协调上门办证，并组织开展“量服”等残疾人业务培训工作 | 张建琼 | 镇残联 | 5月底
文化旅游 | 组织开展文化和旅游资源普查 | 张建琼 | 镇文广站 各村（居） | 6月底