## 2022年计划清单
2022年重点项目计划表
单位：年、万元、亩
总序号 | 分类 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 层级 | 建设内容及规模 | 建设批次 | 建设年限 | 总投资 | 2022年计划完成形象进度 | 2022年 计划投资 | 业主单位 |  | 责任单位 |  | 挂联 领导 | 备注
[11 empty] | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人
打捆141个解捆203个 | [7 empty] | 6222034 |  | 1503418
| 一、基础设施( 42个) | [6 empty] | 1735243 |  | 428998
| (一)交通(12个) | [6 empty] | 297184 |  | 101308
1 | 1 | 产业园区环线道路 | 新建 | 市级 | 建10条道路，全长73.97千米，路基宽度3.5-6.5米，路面宽度3.5-6米，沥青砼、水泥砼路面 | 新开工 | 2022 | 30000 | 完工 | 30000 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 巴中市恩阳区交通建设有限公司 | 程 过 张 勇 | 区交通运输局 | 罗长春 | 何开国 | 市级
| （1） | 柳林镇海山村优质粮油基地道路 | 新建 |  | 全长11.52千米，4.5米宽水泥砼路面，起于柳林至花丛公路过街楼村村道入口，建停车场1处150平方米 |  | 2022 | 3000 | 完工 | 3000 | 巴中市恩阳区交通建设有限公司 | 张 勇 | 区交通运输局 | 罗长春 |  | 市级
| （2） | 兴隆镇金鸭村幼儿园至文治街道得胜社区蜀渔农场道路 | 新建 |  | 全长7.91千米，起于兴隆镇金鸭村幼儿园，止于文治街道得胜社区蜀渔农场，水泥砼路面宽4.5米 |  | 2022 | 1400 | 完工 | 1400 | 巴中市恩阳区交通建设有限公司 | 张 勇 | 区交通运输局 | 罗长春 |  | 市级
| （3） | 司城街道花包村污堰塘至青咀塘道路 | 新建 |  | 全长0.8公里，起于司城街道花包村污堰塘，止于花包村青咀塘，水泥砼路面宽4.5米 |  | 2022 | 280 | 完工 | 280 | 巴中市恩阳区交通建设有限公司 | 张 勇 | 区交通运输局 | 罗长春 |  | 市级
| （4） | 登科街道秋溪社区大麻树田至恩河聚居点道路 | 新建 |  | 全长0.69千米，起于登科街道秋溪社区大麻树田，止于恩河聚居点，水泥砼路面宽4.5米 |  | 2022 | 480 | 完工 | 480 | 巴中市恩阳区交通建设有限公司 | 张 勇 | 区交通运输局 | 罗长春 |  | 市级
| （5） | 雪山镇白岩湾至蹇家坪猪场道路 | 新建 |  | 全长4.38千米，起于雪山至菩船公路白岩湾，止于蹇家坪养猪场，4.5米宽水泥路 |  | 2022 | 1200 | 完工 | 1200 | 巴中市恩阳区交通建设有限公司 | 张 勇 | 区交通运输局 | 罗长春 |  | 市级
| （6） | 兴隆镇金鸭村至长岭寨村道路 | 新建 |  | 全长3.01千米，路段1起于兴隆镇金鸭村洪家沟三岔路口，止于长岭寨村夜合垭，长1.94公里；路段2起于路段1的起点，止于幼儿园与S303相接，长0.49公里；路段3起于路段1的K1+450处，止于白鼠院，长0.58千米 |  | 2022 | 350 | 完工 | 350 | 巴中市恩阳区交通建设有限公司 | 张 勇 | 区交通运输局 | 罗长春 |  | 市级
| （7） | 明阳镇双凤村、鹿台村道地药材现代农业产业园道路 | 新建 |  | 全长5.83千米，起于踏泥桥加油站，止于国道G347，4.5米宽水泥路面 |  | 2022 | 640 | 完工 | 640 | 巴中市恩阳区交通建设有限公司 | 张 勇 | 区交通运输局 | 罗长春 |  | 市级
| （8） | 下八庙镇楼房村魔芋现代农业产业园道路 | 新建 |  | 全长1.85千米（含2段支线），起于下八庙镇魔芋种植基地，止于楼房村老村委会，3.5米宽水泥路面 |  | 2022 | 460 | 完工 | 460 | 巴中市恩阳区交通建设有限公司 | 张 勇 | 区交通运输局 | 罗长春 |  | 市级
| （9） | 下八庙镇普济宫村至双胜镇红岩社区优质粮油基地道路建设项目 | 新建 |  | 全长13.08千米，起于普济宫村口，止于双胜镇古楼垭，4.5米宽水泥砼路面 |  | 2022 | 1230 | 完工 | 1230 | 巴中市恩阳区交通建设有限公司 | 张 勇 | 区交通运输局 | 罗长春 |  | 市级
| （10） | 旅游产业环线道路 | 新建 |  | 全长24.9千米，技术标准公路四级，道路宽6.5米，沥青砼路面. |  | 2022 | 20960 | 完工 | 20960 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 巴中市恩阳区交通建设有限公司 | 程 过 张 勇 | 区交通运输局 | 罗长春 |  | 市级
2 | 2 | S303恩阳段 | 新建 | 市级 | 全长24.6千米（其中新建玉山至鼎山段9.6千米，雪山至玉井段15千米），公路二级，路基宽8.5米，路面宽7.5米，沥青砼路面 | 续建 | 2019-2023 | 49300 | 完成玉山至鼎山段6千米路基 | 7000 | 巴中市恩阳区公路养护段 | 雒 斌 | 区交通运输局 | 罗长春 | 李 云 | 市级
3 | 3 | G245仪陇界至茶坝道路 | 新建 | 区级 | 全长20.1千米，技术标准公路二级，路宽12米，沥青砼路面 | 续建 | 2019-2023 | 82400 | 完成路基主体工程，3公里路面基层，桥梁基础工程 | 25000 | 巴中市恩阳区交通建设有限公司 | 张 勇 | 区交通运输局 | 罗长春 | 何开国 | 区级
4 | 4 | 建制村联网路（含撤并建制村畅通工程、村内通组路） | 改建 | 区级 | 全长100千米，技术标准公路四级，水泥砼路面（撤并建制村畅通工程50公里、村内通组路30公里、建制村联网路20公里） | 新开工 | 2022 | 20000 | 完工 | 20000 | 巴中市恩阳区农村公路建设管理服务中心 | 谭丽琼 | 区交通运输局 | 罗长春 | 何开国 | 区级
5 | 5 | 万安至双胜道路 | 改建 | 区级 | 全长16.72千米，技术标准公路三级，路基宽7.5米，沥青砼路面 | 续建 | 2020-2022 | 18600 | 完成路基工程 | 6500 | 巴中市恩阳区交通建设有限公司 | 张 勇 | 区交通运输局 | 罗长春 | 何开国 | 区级
6 | 6 | S303汉巴南铁路段改线工程 | 改建 | 区级 | 改建S303汉巴南铁路段300米，公路一级，沥青砼路面 | 续建 | 2021-2022 | 4800 | 完工 | 2800 | 巴中市恩阳区交通建设有限公司 | 张 勇 | 区交通运输局 | 罗长春 | 何开国 | 区级
7 | 7 | 恩阳区路面改造工程 | 改建 | 区级 | 全长25.6公里，建设标准公路三级，沥青砼路面 | 新开工 | 2022 | 5000 | 完工 | 5000 | 巴中市恩阳区农村公路建设管理服务中心 | 谭丽琼 | 区交通运输局 | 罗长春 | 何开国 | 区级
8 | 8 | 农村公路安全生命防护工程 | 新建 | 区级 | 建成40千米农村公路安全生命防护工程 | 新开工 | 2022 | 3000 | 完工 | 3000 | 巴中市恩阳区农村公路建设管理服务中心 | 谭丽琼 | 区交通运输局 | 罗长春 | 何开国 | 区级
9 | 9 | 万寿养生谷至章怀村美丽乡村旅游路 | 新建 | 区级 | 全长30.302公里，建设标准公路三级，沥青砼路面 | 加快前期 | 2022-2024 | 46354 | 完成工可编制 | 100 | 巴中市恩阳区农村公路建设管理服务中心 | 谭丽琼 | 区交通运输局 | 罗长春 | 何开国 | 区级
10 | 10 | 文治街道办事处小观社区至义阳社区段美丽乡村路 | 改（扩）建 | 区级 | 全长15.321公里，建设标准公路三级，沥青砼路面 | 加快前期 | 2022-2023 | 11422 | 完成工可编制 | 100 | 巴中市恩阳区农村公路建设管理服务中心 | 谭丽琼 | 区交通运输局 | 罗长春 | 何开国 | 区级
11 | 11 | 恩阳至巴中主城区快速通道（恩阳段） | 新建 | 区级 | 全长２千米，技术标准公路一级，路基宽４５米，双向６车道 | 加快前期 | 2022-2025 | 25000 | 完成方案设计 | 500 | 巴中金汇发展有限责任公司 | 杨 琳 | 区交通运输局 | 罗长春 | 何开国 | 区级
12 | 12 | 大巴山干部学院环线支路 | 新建 | 区级 | 建道路270米，路基宽度为23米，沥青砼路面 | 新开工 | 2022 | 1308 | 完工 | 1308 | 巴中市恩阳区产业发展投资运营集团有限公司 | 程 过 | 区土地储备中心 | 饶 云 | 朱夷平 | 区级
| (二)水利(8个) | [6 empty] | 318254 |  | 65700
13 | 1 | 恩阳河城区段防洪治理工程 | 新建 | 市级 | 建恩阳河城区麻石垭至琵琶滩、右岸琵琶滩至城区闸坝、左岸工业园入口至闸坝堤防15千米，综合治理河道15.6千米 | 续建 | 2021-2025 | 50000 | 麻石垭至琵琶滩段完工，左岸工业园至闸坝完成主体3千米，河道综合治理完工 | 10000 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 周 播 | 区水利局 | 周峰民 | 何清华 | 市级
14 | 2 | 鹿溪水库 | 新建 | 区级 | 新建小（1）型水库1座，总库容929万方 | 加快前期 | 2022-2024 | 30000 | 完成挡水建筑物基础处理 | 6800 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 周 播 | 区水利局 | 周峰民 | 何开国 | 区级
15 | 3 | 城乡供水一体化 | 新建 | 区级 | 建雪山供水工程等5处，日制水能力9000方，铺设引水管道6千米、输配水管道186千米 | 续建 | 2021-2023 | 55000 | 完成雪山水厂主体工程建设，铺输水主管道与原雪山场镇供水管网联通 | 18000 | 巴中市润禹水务有限公司 | 何建平 | 区水利局 | 周峰民 | 何开国 | 区级
16 | 4 | 恩阳区农业产业和旅游业配套水源工程 | 新建 | 区级 | 改扩建水源工程14处 | 续建 | 2021-2025 | 70000 | 完成天香湖、陡淌河湖建设，太阳湖、罐子沟等2处开工建设 | 15000 | 相关社会投资公司 | 相关公司负责人 | 区水利局 | 周峰民 | 何开国 | 区级
17 | 5 | 2022年水土保持项目 | 新建 | 区级 | 水土流失综合治理22平方千米，新建蓄水池12口，田间耕作道8千米，坡改梯58公顷，封禁治理13平方千米 | 新开工 | 2022 | 1500 | 完工 | 1500 | 巴中市恩阳区水土保持委员会办公室 | 张耀文 | 区水利局 | 周峰民 | 何开国 | 区级
18 | 6 | 2022年小型病险水库除险加固 | 改（扩）建 | 区级 | 17座小型水库除险加固，其中小（1）型1座、小（2)型16座 | 新开工 | 2022-2023 | 4500 | 完成8座小型水库除险加固 | 2600 | 巴中市恩阳区水利工程规划建设中心 | 邵 斌 | 区水利局 | 周峰民 | 何开国 | 区级
19 | 7 | 芝子河沿河场镇防洪治理工程 | 新建 | 市级 | 对芝子河沿河的三河场、渔溪、青木、恩阳城区等场镇开展防护治理工程建设，河道综合治理25公里，新建护岸12公里，沿河场镇防洪能力达到10年一遇 | 续建 | 2021-2025 | 32000 | 完成芝子河城区段防治治理工程建设，芝子河渔溪镇、渔溪镇三河场段防洪治理工程主体建设完工 | 11000 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 巴中市恩阳区水利工程规划建设中心 | 周 播邵 斌 | 区水利局 | 周峰民 | 何开国 | 市级
20 | 8 | 双河水库 | 新建 | 区级 | 新建中型水库1座，总库容1160万方 | 加快前期 | 2023-2025 | 75254 | 完成《工程建设征地实物调查细则及工作方案》、《压覆矿》等5个专题的审查和批复 | 800 | 巴中市恩阳区水利局 | 周峰民 | 区水利局 | 周峰民 | 何开国 | 区级
| (三)城乡建设（11个) | [6 empty] | 442200 |  | 116700
21 | 1 | 污水处理站提标扩容工程 | 新建 | 市级 | 柳林镇、茶坝镇、兴隆镇、渔溪镇、下八庙镇乐丰社区、玉山镇、花丛镇、雪山镇、群乐镇、关公镇等10个集镇（社区）污水处理站进行提标扩容改造，改造管网50千米，新建管网20千米 | 新开工 | 2022-2023 | 30000 | 完成柳林镇、茶坝镇、兴隆镇、渔溪镇等4个集镇污水处理站提标扩容改造及管网改造 | 10000 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 周 播 | 区住建局 | 鲜章博 | 刘素娟 | 市级
22 | 2 | 恩阳城区“十园六院” | 新建 | 市级 | 建大梁山运动公园、登科山公园等10个公园及米仓水驿、云端别院等6个特色小院 | 续建 | 2021-2025 | 290000 | 大梁山运动公园（二期）、登科山公园、米仓水驿、迎恩书院、码头公园（二期）完工 | 30000 | 区水利局 巴中金汇发展有限责任公司 | 周峰民 杨 琳 | 区住建局 | 鲜章博 | 贾 君 | 市级
23 | 3 | 城市道路（续建） | 新建 | 市级 | 建滨河街等4条城市道路，总长8.39千米，路宽12-40m，双向4-6车道，含道路工程、交通工程、管网、绿化、亮化等 | 续建 | 2018-2022 | 40000 | 完工 | 20000 | 巴中市恩阳区城乡建设投资集团有限公司 巴中金汇发展有限责任公司 | 周 播 杨 琳 | 区住建局 | 鲜章博 | 向 荣 | 市级
| （1） | 张家碥至齐家梁道路 | 新建 |  | 全1.01千米，路宽12米，含桥梁1座、涵洞4道、道路工程、交通工程、管网、绿化、亮化等 |  | 2021-2022 | 4800 | 完工 | 1800 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 周 播 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 市级
| （2） | 义阳山路南段 | 新建 |  | 全长4.5千米，路宽30-40米，双向六车道，含道路工程、交通工程、管网、绿化、亮化等 |  | 2018-2022 | 23100 | 完工 | 10500 | 恩阳区市政工程处 | 谭 鹏 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 市级
| （3） | 义阳大道至义阳府第道路（原规划44路） | 新建 |  | 全长约1千米，路宽20米，双向四车道，含道路工程、交通工程、管网、绿化、亮化等 |  | 2021-2022 | 3400 | 完工 | 1000 | 巴中金汇发展有限责任公司 | 杨 琳 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 市级
| （4） | 滨河街（恩阳大桥至首座段） | 新建 |  | 全长1.88千米，路宽20米，双向四车道，含道路工程、交通工程、管网、绿化、亮化等 |  | 2021-2022 | 8700 | 完工 | 6700 | 恩阳区市政工程处 | 谭 鹏 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 市级
24 | 4 | 城市道路（新建） | 新建 | 区级 | 建双创路等5条城市道路，长2.04千米，路宽7-20m，双向2-4车道。含道路工程、交通工程、管网、绿化、亮化等 | 新开工 | 2022-2023 | 20000 | 完工 | 20000 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 周 播 | 区住建局 | 鲜章博 | 向 荣 | 区级
| （1） | 义阳府第北侧登科山至恩阳中学道路 | 新建 |  | 全长0.252千米，路宽20米，双向四车道，含道路工程、交通工程、管网、绿化、亮化等 |  | 2022 | 1540 | 完工 | 1540 | 恩阳区市政工程处 | 谭 鹏 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 区级
| （2） | 川旅片区道路 | 新建 |  | 全长0.5千米，路宽12米，含道路工程、交通工程、管网、绿化、亮化等 |  | 2022 | 4560 | 完工 | 4560 | 恩阳区市政工程处 | 谭 鹏 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 区级
| （3） | 舜联至利达道路 | 新建 |  | 全长865米，宽12米（局部7米），双向两车道，含道路工程、交通工程、管网、绿化、亮化等 |  | 2022-2023 | 9800 | 完工 | 9800 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 周 播 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 区级
| （4） | 双创路 | 新建 |  | 全长206.8米，宽20米，双向四车道。含道路工程、交通工程、管网、绿化、亮化等 |  | 2022 | 2300 | 完工 | 2300 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 周 播 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 区级
| （5） | 舜联至恩阳大道 | 新建 |  | 全长223米，宽20米城市次干路，双向四车道。含道路工程、交通工程、管网、绿化、亮化等 |  | 2022 | 1800 | 完工 | 1800 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 周 播 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 区级
25 | 5 | 琵琶滩大桥 | 新建 | 区级 | 新建钢筋混凝土桥梁长377米，宽30米，建设工程内容包括桥梁工程及附属工程 | 续建 | 2020-2022 | 8500 | 完工 | 2000 | 中核工公司 | 李旭东 | 区住建局 | 鲜章博 | 向 荣 | 区级
26 | 6 | 飞凤大桥 | 新建 | 区级 | 新建钢筋混凝土桥梁长270米，宽24米，建设工程内容包括桥梁工程及附属工程 | 续建 | 2020-2022 | 6000 | 完工 | 2000 | 区住建局 | 鲜章博 | 区住建局 | 鲜章博 | 向 荣 | 区级
27 | 7 | 污水处理站在线监测建设 | 新建 | 区级 | 完善全区33个污水处理站在线检测系统 | 新开工 | 2022 | 6000 | 完工 | 6000 | 各乡镇 | 各乡镇主要负责人 | 区住建局 | 鲜章博 | 向 荣 | 区级
28 | 8 | 恩阳区城市市政维护项目 | 新建 | 区级 | 对恩阳城区破损、灾毁道路、绿化亮化、雨污水管网等进行养护维护等 | 新开工 | 2022 | 11700 | 完工 | 11700 | 恩阳区市政工程处 园林路灯处 | 谭 鹏 余国平 | 区住建局 | 鲜章博 | 向 荣 | 区级
| （1） | 城市道路维修养护工程 | 新建 |  | 对城区破损、灾毁等道路进行养护维修 |  | 2022 | 3000 | 完工 | 3000 | 恩阳区市政工程处 | 谭 鹏 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 区级
| （2） | 恩阳城区城市绿化养护 | 新建 |  | 对城区绿化带进行养护维护 |  | 2022 | 2000 | 完工 | 2000 | 园林路灯处 | 余国平 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 区级
| （3） | 恩阳城区排水防涝工程 | 新建 |  | 新建义阳大道、文治片区雨水管网7.6千米 |  | 2022 | 6700 | 完工 | 6700 | 恩阳区市政工程处 | 谭 鹏 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 区级
29 | 9 | 城乡污水管网工程 | 新建 | 区级 | 新建污水管网39.1千米 | 新开工 | 2022 | 11500 | 完工 | 11500 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 巴中铭江水务有限公司 | 周 播 彭 鸥 | 区住建局 | 鲜章博 | 向 荣 | 区级
| （1） | 何家坝至人民医院段污水管网 | 新建 |  | 新建污水管网3.1千米 |  | 2022 | 1600 | 完工 | 1600 | 巴中铭江水务有限公司 | 彭 鸥 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 区级
| （2） | 马家坝至龙须沟段污水管网 | 新建 |  | 新建污水管网6.4千米 |  | 2022 | 3700 | 完工 | 3700 | 巴中铭江水务有限公司 | 彭 鸥 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 区级
| （3） | 巴中市恩阳区上八庙镇等7个集镇（社区）污水管网建设项目 | 新建 |  | 对上八庙镇、双胜镇、观音井社区、双凤社区、青木社区、三河场社区、石城社区七个集镇（社区）改造污水管网设施26.1千米 |  | 2022 | 4100 | 完工 | 4100 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 周 播 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 区级
| （4） | 之字河污水管网建设 | 新建 |  | 新建污水管网3.5千米 |  | 2022 | 2100 | 完工 | 2100 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 周 播 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 区级
30 | 10 | 恩阳区环卫服务项目 | 新建 | 区级 | 对恩阳区道路、公共区域、广场、景区等的清扫保洁服务；果屑箱清掏清洗；护栏、灯杆（2米以下区域）、配电箱、公交站台等市政设施擦洗及2米以下小广告（牛皮廯）清除；边沟保洁；雨水篦子缝隙疏通；主城区垃圾收集转运（包括生活垃圾、大件垃圾、餐厨垃圾）及15个镇的11个垃圾中转站生活垃圾转运；13座公厕及11座垃圾中转站的管理进行服务采购 | 新开工 | 2022-2027 | 18000 | 对城区公共区域清扫保洁，垃圾收集转运、垃圾中转站管护，对15个镇垃圾转站进行服务采购 | 3000 | 恩阳区市容管理环境卫生局 | 彭俊吉 | 区住建局 | 鲜章博 | 向 荣 | 区级
31 | 11 | 茶坝镇基础设施建设工程 | 改（扩）建 | 区级 | 改建章怀桥80米，路基黑化7000平方米；改扩建人行铁桥长15米、宽9米，完善人行桥道及相关附属设施；改扩建信合桥30米及附属设施；整治滨河道路2.5千米，雨污管网及附属工程 | 新开工 | 2022 | 500 | 完工 | 500 | 巴中市恩阳区茶坝镇人民政府 | 张一民 | 茶坝镇人民政府 | 张一民 | 杜映平 | 区级
| (四)通信(1个) | [6 empty] | 18000 |  | 18000
32 | 1 | 恩阳区2022年通信基础设施 | 新建 | 区级 | 建设50个5G基站，区域内铺设通信管网 | 新开工 | 2022 | 18000 | 完工 | 18000 | 移动、电信、联通恩阳分公司 | 许桃荣 吕 嘉 邓 欢 | 区经信局 | 赵敏男 | 屈富民 | 区级
| (五)国土(4个) | [6 empty] | 188105 |  | 43690
33 | 1 | 土地增减挂钩试（续建） | 新建 | 市级 | 潜力地块3538个，控制规模3146亩，农民集中安置新建区预留指标943亩，节余指标2199亩 | 续建 | 2021-2022 | 50590 | 完工 | 17190 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 | 程 过 | 区自然资源和规划分局 | 张晓华 | 朱夷平 | 市级
| （1） | 四川省巴中市恩阳区花丛镇鄢家河村、矿石村、曹氏祠村、峨眉村城乡建设用地增减挂钩试点项目区 | 新建 |  | 潜力地块434个，控制规模299.7亩，农民集中安置新建区预留指标89.91 亩，节余指标208.59亩 |  | 2021-2022 | 4800 | 完工 | 1640 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 | 程 过 | 区自然资源和规划分局 | 张晓华 |  | 市级
| （2） | 四川省巴中市恩阳区上八庙镇季台村、来凤村（原断石村）城乡建设用地增减挂钩试点 | 新建 |  | 潜力地块329个，控制规模298.986 亩，农民集中安置新建区预留指标89.6955亩，节余指标209.2905亩 |  | 2021-2022 | 4810 | 完工 | 1640 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 | 程 过 | 区自然资源和规划分局 | 张晓华 |  | 市级
| （3） | 四川省巴中市恩阳区玉井乡三岩村、贾村城乡建设用地增减挂钩试点 | 新建 |  | 潜力地块218个，控制规模299.985 亩，农民集中安置新建区预留指标89.9955亩，节余指标209.9895亩 |  | 2021-2022 | 4830 | 完工 | 1640 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 | 程 过 | 区自然资源和规划分局 | 张晓华 |  | 市级
| （4） | 四川省巴中市恩阳区柳林镇双柏垭村、来龙寨村、檬子垭村城乡建设用地增减挂钩试点 | 新建 |  | 潜力地块273个，控制规模245.4765 亩，农民集中安置新建区预留指标73.6425亩，节余指标171.834亩 |  | 2021-2022 | 3950 | 完工 | 1340 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 | 程 过 | 区自然资源和规划分局 | 张晓华 |  | 市级
| （5） | 四川省巴中市恩阳区三星乡凤居村、双柏村、大元村城乡建设用地增减挂钩试点 | 新建 |  | 潜力地块296个，控制规模299.88亩，农民集中安置新建区预留指标89.964亩，节余指标209.916亩 |  | 2021-2022 | 4830 | 完工 | 1640 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 | 程 过 | 区自然资源和规划分局 | 张晓华 |  | 市级
| （6） | 四川省巴中市恩阳区石城乡方山村、三清庙村、显石寨村、白堡嘴村城乡建设用地增减挂钩试点 | 新建 |  | 潜力地块445个，控制规模356.5065 亩，农民集中安置新建区预留指标106.9515亩，节余指标248.355亩 |  | 2021-2022 | 5710 | 完工 | 1940 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 | 程 过 | 区自然资源和规划分局 | 张晓华 |  | 市级
| （7） | 四川省巴中市恩阳区双胜镇凤山社区、东山村城乡建设用地增减挂钩试点 | 新建 |  | 潜力地块295个，控制规模266.0895 亩，农民集中安置新建区预留指标79.827亩，节余指标186.2625亩 |  | 2021-2022 | 4280 | 完工 | 1450 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 | 程 过 | 区自然资源和规划分局 | 张晓华 |  | 市级
| （8） | 四川省巴中市恩阳区渔溪镇苟院寺村、箭弓村、石门村城乡建设用地增减挂钩试点 | 新建 |  | 潜力地块399个，控制规模367.044 亩，农民集中安置新建区预留指标110.1135亩，节余指标256.9305亩 |  | 2021-2022 | 5910 | 完工 | 2010 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 | 程 过 | 区自然资源和规划分局 | 张晓华 |  | 市级
| （9） | 四川省巴中市恩阳区茶坝镇杨柳村、金鳌村城乡建设用地增减挂钩试点 | 新建 |  | 潜力地块136个，控制规模119.4765 亩，农民集中安置新建区预留指标35.8425亩，节余指标83.634亩 |  | 2021-2022 | 1920 | 完工 | 650 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 | 程 过 | 区自然资源和规划分局 | 张晓华 |  | 市级
| （10） | 四川省巴中市恩阳区三河场镇王槐村、王观村、寨子村城乡建设用地增减挂钩试点 | 新建 |  | 潜力地块399个，控制规模296.721 亩，农民集中安置新建区预留指标89.016亩，节余指标207.705亩 |  | 2021-2022 | 4780 | 完工 | 1620 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 | 程 过 | 区自然资源和规划分局 | 张晓华 |  | 市级
| （11） | 四川省巴中市恩阳区玉山镇火花村、金华村、太白村城乡建设用地增减挂钩试点 | 新建 |  | 潜力地块314个，控制规模296.25亩，农民集中安置新建区预留指标88.875亩，节余指标207.375亩 |  | 2021-2022 | 4770 | 完工 | 1620 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 | 程 过 | 区自然资源和规划分局 | 张晓华 |  | 市级
34 | 2 | 柳林镇全域土地综合整治 | 新建 | 市级 | 包括土地整治、旱改水、高标准农田建设、土地增减挂钩、残次林复垦暨破碎耕地连片化、工矿用地复垦、生态保护与修护、历史文化保护类项目及电力扩容、村道硬化、生活垃圾处理、自来水户户通、燃气户户通、灌溉水利设施维护、村幼儿园等便民配套项目 | 新开工 | 2022-2025 | 120000 | 完成部分土地整治3万亩、高标准农田建设4000亩、配套道路18千米以及便民配套设施建设 | 23000 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 | 程 过 | 柳林镇人民政府 | 李 京 | 彭 杰 | 市级
35 | 3 | 恩阳区土地整理 | 新建 | 区级 | 柳林镇凤凰坝村等土地整理4万亩，新增耕地2000亩 | 加快前期 | 2022-202 | 10000 | 完成部分项目前期可研、勘测、规划设计并立项和后期财评、招投标等工作 | 1000 | 区自然资源和规划分局 | 张晓华 | 区自然资源和规划分局 | 张晓华 | 朱夷平 | 区级
36 | 4 | 恩阳区城乡建设用地增减挂钩试点 | 新建 | 区级 | 兴隆镇金鸭村等增减挂钩项目，完成周转指标450亩，建新户数150户 | 新开工 | 2022-2024 | 7515 | 开工建设 | 2500 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 | 程 过 | 区自然资源和规划分局 | 张晓华 | 朱夷平 | 区级
| (六)园区建设 (4个) | [6 empty] | 457500 |  | 77000
37 | 1 | 巴中临港产业园 | 新建 | 市级 | 建标准化厂房、物流中转站场、创业孵化园、综合服务中心、停车场及配套市政道路、管网、交安、绿化、亮化等 | 续建 | 2021-2026 | 357500 | 完成120亩场地平整、10万平方米标准化厂房、配套道路2千米、绿化1.5万平方米及基础设施建设 | 30000 | 巴中市恩阳区工业投资发展有限责任公司 | 侯 忠 | 区工业园管委会 | 顾 波 | 李 超 | 市级
38 | 2 | 恩阳区小微企业创业园二期建设项目 | 新建 | 区级 | 项目占地159亩，建标准化厂房10万平方米，及产业园区内道路、绿化等配套工程 | 新开工 | 2022-2025 | 45000 | 完成项目前期工作及征地拆迁等 | 12000 | 巴中市恩阳区工业投资发展有限责任公司 | 侯 忠 | 区工业园管委会 | 顾 波 | 屈富民 | 区级
39 | 3 | 食品工业园标准化厂房建设项目（二期） | 新建 | 区级 | 项目占地100亩，建标准化厂房9万平方米，配套业务用房0.92万平方米，配套生活服务用房0.92万平方米，及产业园区内道路、绿化等配套工程 | 新开工 | 2022-2024 | 35000 | 完成5万平方米标准化厂房、内部道路及基础设施配套建设 | 15000 | 巴中市恩阳区工业投资发展有限责任公司 | 侯 忠 | 区工业园管委会 | 顾 波 | 刘兆江 | 区级
40 | 4 | 恩阳市民中心基础设施及配套建设 | 新建 | 市级 | 建地下停车场及地面停车场约1.1万平方米，配套用房约1100平方米，园区绿化工程约2.4万平方米，二次结构施工约6.7万平方米及消防、通信、强弱电、设施设备配套等工程 | 新开工 | 2022 | 20000 | 完工 | 20000 | 巴中金汇发展有限责任公司 | 杨 琳 | 区国资局 | 王 宇 | 邓林平 | 市级
| (七)生态 (2个) | [6 empty] | 14000 |  | 6600
41 | 1 | 之字河水环境综合治理 | 新建 | 市级 | 新建人工湿地30.4平方公里，生态护岸2.6万平方米；生态沟渠10千米；DN300污水管网15千米；入河排污口3处 | 新开工 | 2022-2023 | 11000 | 完成管网建设5.2千米 | 5100 | 巴中市恩阳区城乡建设投资集团有限公司 | 周 播 | 区生态环境局 | 王洪福 | 吴 鸽 | 市级
42 | 2 | 农村聚居点生活污水治理 | 新建 | 区级 | 对恩阳区30个农村聚居点，新家化粪池+多级厌氧池30座，配套污水收集主管网60余千米，支管网40余千米，检查井1100余座 | 新开工 | 2022-2023 | 3000 | 完成15个村聚居点生活污水处理 | 1500 | 各镇（街道）人民政府（办事处） | 相关镇、街道负责人 | 区生态环境局 | 王洪福 | 向 荣 | 区级
| 二、产业发展( 71个) | [6 empty] | 4242456 |  | 967895
| (一)农业(43个) | [6 empty] | 608726 |  | 237715
43 | 1 | 恩阳区道地药材现代农业产业园区 | 新建 | 市级 | 以明阳、渔溪、九镇等镇为中心，改土1万亩，种植川明参、黄精、川佛手等中药材3万亩 | 新开工 | 2022-2023 | 30000 | 完成改土3000亩，种植川明参、黄精、川佛手等中药材5000亩 | 15000 | 巴中精彩农业有限公司 | 赵 荣 | 区农业农村局 | 邓甫海 | 徐 锋 | 市级
44 | 2 | 恩阳区高标准农田 | 新建 | 市级 | 新建高标准农田7.45万亩 | 续建 | 2021-2022 | 21000 | 完工 | 10000 | 巴中市恩阳区农建站 | 王继生 | 区农业农村局 | 邓甫海 | 苏 伟 | 市级
45 | 3 | 恩阳芦笋产业融合示范 | 新建 | 市级 | 流转及整理土地2万亩，建育苗基地0.03万亩、芦笋大棚0.5万亩。修建芦笋冷藏保鲜库30座，建芦笋精深加工厂；建乡村芦笋休闲体验农庄15处；配套建设芦笋检测中心、研发中心、集散中心、芦笋文化中心等基础设施 | 续建 | 2019-2022 | 33120 | 完工 | 5500 | 成都静壹科技有限公司 | 邵 静 | 区芦笋办 | 成万银 | 米粮川 | 市级
46 | 4 | 恩阳区优质粮油现代农业产业园区 | 新建 | 市级 | 建优质粮油示范区2万亩，高标准农田2万亩、园区道路、田间耕作道20千米、沟渠3千米，机械化耕作0.35万亩，优质粮油辐射种植98万亩；稻渔综合种养基地0.55万亩，辐射带动2万亩，建农旅融合基地，建农事综合服务中心、烘贮中心、加工、育秧育苗基地8处等配套建设，创建省级三星级粮油现代农业园区 | 续建 | 2021-2022 | 150000 | 完工 | 52000 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 | 何清平 | 区农业农村局 | 邓甫海 | 苏 伟 | 市级
47 | 5 | 登科街道天星寨大豆玉米带状复合种植基地项目 | 新建 | 区级 | 流转土地1000亩，核心区土地整理500亩，种植大豆、玉米、水稻、油菜等1000亩，新建管理用房500平方米，烘干房300平方米，仓库2000平方米 | 新开工 | 2022-2022 | 3200 | 完工 | 3200 | 巴中市恩阳区登科街道办事处天星寨社区股份经济合作联合社 | 吴宗安 | 登科街道办事处 | 岳天松 | 邓林平 | 区级
48 | 6 | 恩阳区有机果蔬现代农业产业园区 | 新建 | 区级 | 米，新建产业道路10公里，修建灌溉系统6公里，新建山坪塘10口。购置耕作机、割草机、播种机、收割机、监控等设施设备22余台（套） | 新开工 | 2022-2025 | 20000 | 新（改）建蔬菜基地5个，建设施蔬菜500亩，露地蔬菜5万亩； 土地改良2000亩，建水果基地3个，引进新品种水果种植2000亩，品种改良2000亩，配套园区产业道路、滴灌等设施建设项目。 | 5000 | 相关乡镇（街道）人民政府（办事处） | 乡镇（街道）长（主任） | 区农业农村局 | 邓甫海 | 何开国 | 区级
49 | 7 | 恩阳区乡村振兴示范片 | 新建 | 区级 | 18个镇（街道）阵地建设提升、50个示范村(社区）建设，配套建设水渠、改厕、垃圾收集池 | 新开工 | 2022-2025 | 50000 | 2个镇（街道）阵地建设提升，一片4镇（街道）柳林镇、下八庙镇、明阳镇、司城街道，配套建设水渠、改厕、垃圾收集池 | 15000 | 相关乡镇（街道）人民政府（办事处） | 乡镇（街道）长（主任） | 区农业农村局 | 邓甫海 | 何开国 | 区级
50 | 8 | 生态水产养殖 | 新建 | 市级 | 建特色水产苗种繁育基地4个，建精养塘“零排放”圈养试验示范基地、建园区生产道路20千米、蓄水池25个、标准化繁育池1000亩，建育苗车间8000平方米，建亲本培育池1000亩、大棚越冬池200亩，尾水治理4100亩及配套设施。 | 新开工 | 2022 | 20000 | 完工 | 20000 | 巴中市恩阳区蜀渔家庭农场 巴中市红亮小龙虾苗种繁育中心 | 杨利君 何可文 | 区农业农村局 | 邓甫海 | 何开国 | 市级
51 | 9 | 蜀粤河畔农家观光园 | 新建 | 区级 | 种油菜3000亩，配套基础设施，建5000平方米农家乐等 | 续建 | 2021-2023 | 3000 | 园区道路硬化7公里，整治山坪塘5000立方米，土地整理2000亩，建2000平方米农家乐等。 | 1500 | 巴中市恩阳区蜀粤养殖农民专业合作社 | 杨利君 | 文治街道办事处 | 何 梦 | 李 云 | 区级
52 | 10 | 恩阳区生态畜禽现代农业园区 | 新建 | 区级 | 新（改）建20个新型生猪标准化种养循环养殖基地、3个土鸡养殖场、1个南江黄羊扩繁基地、10个生态牛羊养殖基地，种植优质饲草1万亩，整治非耕地、荒山荒坡0.5万亩，采购运输车、饲料初加工设备及仓库等配套设施 | 续建 | 2021-2025 | 40000 | 新（改）建5个新型生猪标准化种养循环养殖基地、1个南江黄羊扩繁基地、3个生态牛羊养殖基地,整治非耕地、荒山荒坡0.1万亩,种植优质饲草0.3万亩，采购运输车及仓库等配套设施 | 10000 | 相关乡镇（街道）人民政府（办事处） | 乡镇（街道）长（主任） | 区农业农村局 | 邓甫海 | 何开国 | 区级
53 | 11 | 文星现代农业园区 | 新建 | 区级 | 土地整理1000亩种植中药材，配套修建耕作道、生产便道(2米宽)、沟渠5.7千米，硬化产业道路(3.5米宽)11公里，整治山坪塘7口 | 新开工 | 2022-2024 | 2900 | 完成土地整理500亩种植中药材，配套修建耕作道、生产便道(2米宽)、沟渠2.7千米，硬化产业道路(3.5米宽)5公里，整治山坪塘3口 | 1000 | 巴中市恩阳区上八庙镇文星村村民委员会 | 彭春梅 | 上八庙镇人民政府 | 蒋璐燕 | 何清华 | 区级
54 | 12 | 群乐农旅融合产业园 | 新建 | 区级 | 流转土地2000亩，发展稻鱼、稻虾，种植柑橘、芦笋、枳壳等，修建产业环线路8千米、仓库及管理用房500平方米、冻库200平方米、风干房200平方米及相关设施设备配套，打造集生产、采摘、垂钓、民宿、农耕体验、休闲观光于一体的农旅融合产业园 | 续建 | 2021-2022 | 10000 | 完工 | 8600 | 群乐镇方斗山种养殖合作社 群乐镇众乐福种植合作社 | 李翠华 赵军辉 | 群乐镇人民政府 | 王东林 | 屈富民 | 区级
55 | 13 | 巴山夜渔农旅文化创意园 | 新建 | 区级 | 规划面积1000亩，建设巴山（乐花、乐鱼、乐林）与夜渔（渔悦六景）两大体系项目，打造农业与文化旅游深度融合发展的田园综合体 | 加快前期 | 2022-2030 | 3200 | 完成前期设计、环评、立项等工作 | 200 | 群乐镇众乐福种植合作社 | 赵军辉 | 群乐镇人民政府 | 王东林 | 屈富民 | 区级
56 | 14 | 上八庙镇道地药材产业园 | 新建 | 区级 | 租赁土地700亩，整理土地500亩，硬化产业道路5.4千米，修建水渠6.2千米，整治山坪塘5口 | 新开工 | 2022-2023 | 1800 | 整理土地160亩，硬化产业道路1.8千米，修建水渠2.1千米，整治山坪塘2口 | 600 | 恩阳区上八庙镇人民政府 | 蒋璐燕 | 上八庙镇人民政府 | 蒋璐燕 | 何清华 | 区级
57 | 15 | 柳林镇观音寨农业产业园 | 新建 | 区级 | 建办公接待综合用房800平方米，建产业道路4.2千米，改造高标准农田1000亩 | 新开工 | 2022 | 2615 | 完工 | 2615 | 巴中市恩阳区柳林镇海山村专业合作社 | 韩渭才 | 柳林镇人民政府 | 李 京 | 苏 伟 | 区级
58 | 16 | 巴中市恩阳区现代农机产业园 | 新建 | 区级 | 总用地面积约270亩，规划总建筑面积约176555㎡，项目新建农机批发市场145400㎡，配套用房31155㎡；新建园区道路、绿化、停车位以及电力等基础设施 | 新开工 | 2022-2024 | 60091 | 完成场地平整，基础设施建设 | 5000 | 四川坤岳建设工程有限公司 | 杨 琳 | 区商务局 | 吴青蓉 | 张金果 | 区级
59 | 17 | 司城现代农业产业园区 | 改（扩）建 | 区级 | 种植蔬菜1500亩、水果2000亩，建鸡、鸭舍1000平方米、建办公及管理用房300平方米、库房800平方米、新建入园道路4.5千米、产业道路8千米、蓄水池17口，改扩建预冷、冷藏库2400立方米，购置旋耕机、开沟机、高压喷药机等相关设备 | 续建 | 2021-2023 | 18000 | 完成土地整理1200亩，建成产业道路3200米，整治畜水池5口，建冷藏库2400立方米，种植蔬菜及水果2000亩及购置相关设施设备等 | 6000 | 恩阳区不知火种植专业合作社 | 蔡德彬 | 司城街道办事处 | 王 欢 | 贾 君 | 区级
60 | 18 | 恩阳区农产品冷链物流基地建设 | 新建 | 区级 | 建果蔬冷链物流配送集散中心一个，配套冷藏库、冷藏车辆、业务用房10000平米、交易区及停车场5000平米；乡镇建200吨冷藏库18座；乡镇建果蔬生产100吨保鲜库36座 | 新开工 | 2022-2025 | 20000 | 完成冷藏库、冷藏车辆、业务用房4000平米、交易区及停车场2000平米；乡镇建200吨冷藏库7座；乡镇建果蔬生产100吨保鲜库18座 | 8000 | 恩阳区经作站 | 吴建明 | 区农业农村局 | 邓甫海 | 何开国 | 区级
61 | 19 | 恩阳芦笋产业示范园区 | 新建 | 区级 | 在双胜镇红岩社区及周边4个村建芦笋产业园区1500亩，其中展示区632亩，建种子资源圃、芦笋育苗中心、分拣中心、展示中心；配套建设园区4.5米宽主线观光道5千米、3米宽耕作道6千米、提灌站1座、整治堰塘15口、停车区2处 | 新开工 | 2022-2023 | 11000 | 建芦笋产业园区700亩，其中芦笋展示区500亩，建4.5米宽主线观光道5千米、3米宽耕作道4千米,种子资源圃、育苗中心、芦笋分拣中心，整治堰塘8口，建停车区2处 | 6000 | 温州市神鹿种业有限公司 | 黄文斌 | 区芦笋办 | 成万银 | 何开国 | 区级
62 | 20 | 恩阳区魔芋产业园区 | 新建 | 区级 | 种植魔芋1.1万亩,土壤改良、网格护坡5千米、机耕道3千米、生产性便道4千米、灌溉渠3千米、滴灌10万千米等配套设施建设。 | 新开工 | 2022-2023 | 16000 | 完成魔芋种植0.8万亩,土壤改良0.8万亩、网格护坡3千米、机耕道2千米、生产性便道3千米、灌溉渠2千米、滴灌7万千米等配套建设 | 10000 | 巴中众联生物科技有限公司 巴中蜀康农业科技有限公司 | 谢安华康 敏 | 区农业农村局 | 邓甫海 | 何开国 | 区级
63 | 21 | 恩阳区营造林建设 | 新建 | 区级 | 建人工造林0.2万亩，有林地封山育林2万亩，低效林改造0.6万亩，建义务植树基地1处 | 续建 | 2021-2022 | 1200 | 完工 | 400 | 巴中市恩阳区农业农村局林草站 |  | 区农业农村局 | 邓甫海 | 何开国 | 区级
64 | 22 | 钟山寨道地药材种植基地 | 扩建 | 区级 | 办公及加工厂房建设600平方米，土地整理1000亩，建育苗大棚100个，购置农业机具50台，整治园区堰塘3口，修建园区产业道路15千米 | 续建 | 2021-2022 | 4000 | 完工 | 600 | 九镇人民政府 | 郑智瑞 | 九镇人民政府 | 郑智瑞 | 张金果 | 区级
65 | 23 | 彭家梁黄精产业基地 | 扩建 | 区级 | 办公及加工厂房建设650平方米，土地整理500亩，建育苗大棚60个，购置农业机具30台，修建园区产业道路6千米 | 续建 | 2021-2022 | 2000 | 完工 | 400 | 九镇人民政府 | 郑智瑞 | 九镇人民政府 | 郑智瑞 | 张金果 | 区级
66 | 24 | 渔溪川明参种植基地 | 新建 | 区级 | 土地整理3000亩，种植川明参2000亩、道地药材1000亩，治理病险塘库10口,新建道路5千米 | 续建 | 2021－2023 | 3000 | 土地整理900亩，种植川明参600亩、道地药材300亩，治理病险塘库3口,新建道路1.5千米 | 1000 | 巴中市恩阳区渔溪镇人民政府 | 朱海峰 | 渔溪镇人民政府 | 朱海峰 | 朱爱国 | 区级
67 | 25 | 五郎庙优质粮油种植基地 | 改建 | 区级 | 平整土地及建设高标准农田500亩，硬化产业道路3千米 | 新开工 | 2022-2023 | 2500 | 平整土地及建设高标准农田500亩 | 1000 | 巴中市古耕农业科技有限公司 | 陈奕龙 | 明阳镇人民政府 | 许峻皓 | 杨希强 | 区级
68 | 26 | 双胜镇五星村高标准农业示范园 | 新建 | 区级 | 建400平方米烘干厂房1座及配套设施，整治、硬化道路2千米，小流域治理1千米，建蓄水池6座；种植优质粮油800亩、大棚蔬菜100亩、黄精40亩、果树150亩，发展水产养殖50亩等。 | 新开工 | 2022 | 2000 | 完工 | 2000 | 巴中市恩阳区蓝松种养殖专业合作社 | 罗芝洪 | 双胜镇人民政府 | 卜 先 | 向 荣 | 区级
69 | 27 | 巴中市恩阳区领雁养殖基地 | 新建 | 区级 | 新建圈舍5000平方米，办公及生活管理用房300平方米，库房800平方米。养殖肉牛500头、生猪1000头、小家禽10000只，种植牧草2000亩，芦笋100亩，丑柑、李子等水果60亩，白芨、藿香等中药材300亩。建产业道路15.4千米、蓄水池5000立方米，化粪池60立方米及配套设施设备，整治小二型水库1座 | 续建 | 2021-2023 | 5000 | 新建圈舍5000平方米，办公及生活管理用房300平方米，库房300平方米。种植牧草1800亩，芦笋100亩，丑柑、李子等水果60亩，白芨、藿香等中药材100亩。建产业道路15.4千米，蓄水池3000立方米，化粪池60立方米及配套设施设备，整治小二型水库1座 | 1800 | 巴中市恩阳区领雁养殖专业合作社 | 何正平 | 雪山镇人民政府 | 陈 智 | 杨 明 | 区级
70 | 28 | 雪山镇高山魔芋种植产业园 | 新建 | 区级 | 新建办公及管理用房1000平方米，高标准农田建设1200亩，新建产业道路5千米，新建产业便道25千米，整治山坪塘10口，种植林下魔芋1000亩，种植无花果120亩，种植黄精，白芍，石菖蒲共180亩 | 续建 | 2021-2023 | 3600 | 新建办公及管理用房800平方米，高标准农田建设700亩，新建产业道路5千米，新建产业便道15千米，整治山坪塘7口，种植林下魔芋700亩，种植无花果120亩，种植黄精，白芍，石菖蒲共80亩 | 1300 | 巴中市恩阳区盈丰种养殖专业合作社 | 张 前 | 雪山镇人民政府 | 陈 智 | 杨 明 | 区级
71 | 29 | 巴禾农业种养殖项目 | 新建 | 区级 | 新建猪舍5500平方米，办公及生活管理用房1500平方米，冻库200平方米，种植水果260亩，新(改）建蔬菜大棚130亩，蓄水池8口，水产养殖30亩，化粪池230立方米，种植莲藕50亩，建产业道路6千米以及及配套设施设备 | 续建 | 2021-2023 | 4600 | 新建猪舍3500平方米，办公及生活管理用房1500平方米，种植果园260亩，新(改）建蔬菜大棚70亩，蓄水池7口，化粪池230立方，水产养殖30亩，种植莲藕50亩，建产业道路6千米以及及配套设施设备 | 1500 | 四川巴禾农业发展有限公司 | 方 进 | 雪山镇人民政府 | 陈 智 | 杨 明 | 区级
72 | 30 | 雪山镇中药材种植产业园 | 新建 | 区级 | 新建办公及生活管理用房500平方米，硬化产业道路7千米，种植金银花500亩、丹参500亩、黄精350亩、川名参200亩、白术100亩、白芨120亩、桔梗100亩、莲藕100亩 | 续建 | 2021-2022 | 2000 | 完工 | 1100 | 巴中市恩阳区旺发利康中药种植专业合作社 | 李先发 | 雪山镇人民政府 | 陈 智 | 杨 明 | 区级
73 | 31 | 雪山镇生态畜禽种养循环魔芋产业园 | 新建 | 区级 | 建办公用房及生产生活管理用房2400平方米，建设种子通风库13000立 方米，种植魔芋2000亩，玉米2500亩，新建产业便道17千米，产业道路5.8千米，整治山坪塘6口 | 新开工 | 2022-2024 | 6300 | 新建办公用房及生产生活管理用房1400平方米，建设种子通风库13000立方米，种植魔芋1000亩，玉米1000亩，新建产业便道7千米，产业道路2.8千米，整治山坪塘3口 | 2400 | 巴中市蜀康农业科技有限公司 | 康 敏 | 雪山镇人民政府 | 陈 智 | 杨 明 | 区级
74 | 32 | 玉山镇蚕桑种养殖示范基地 | 新建 | 区级 | 种植桑叶500亩，产业园区道路7千米、生产道10千米；标准化小蚕共育室及大蚕养殖厂4200平方米，新建加工蚕丝被厂房400平方米 | 续建 | 2021-2023 | 2000 | 种植桑叶500亩，产业园区道路7千米、生产道5千米；标准化小蚕共育室及大蚕养殖厂2200平方米 | 1000 | 巴中市恩阳区楼子山蚕养殖专业合作社 | 孙程林 | 玉山镇人民政府 | 杨 进 | 邓国勇 | 区级
75 | 33 | 关公镇毅江果蔬产业园 | 新建 | 区级 | 转土地2800亩，种植春见500亩，种植柑橘500亩，种植猕猴桃500亩，优质粮油500亩，种植中药材800亩，修建产业路2千米，提灌站2处，整治危旧山坪塘口5口，冷冻库1个，发展水产养殖200亩 | 续建 | 2021-2022 | 4700 | 完工 | 3000 | 毅江专业合作社 | 杨大春 | 关公镇人民政府 | 程 林 | 李 超 | 区级
76 | 34 | 巴中市恩阳区关公现代农业产业园 | 续建 | 区级 | 流转土地2500亩，种植水果蔬菜1000亩、优质粮油500亩；种植中药材500亩，建产业路5千米、水渠5千米、提灌站2处；整治危旧山坪塘3口，发展水产养殖200亩及配套设施建设 | 续建 | 2021-2023 | 5300 | 完成冷冻库2处、滴灌500亩,优质粮油500亩 | 1500 | 关公现代农业产业园 | 龙腾国 | 关公镇人民政府 | 程 林 | 李 超 | 区级
77 | 35 | 恩阳区神牛溪文化旅游产业园 | 新建 | 区级 | 规划面积2760亩，种竹子1800亩，水产养殖300亩，配套基础建设 | 续建 | 2021-2023 | 10000 | 完成接待中心300平方米、停车场2000平方米、旅游步道5千米、园区农耕文化打造10处、滑道建设完工、四季漂流加快建设 | 4000 | 巴中市小云文化创艺有限公司 | 钟海云 | 关公镇人民政府 | 程 林 | 李 超 | 区级
78 | 36 | 关公镇陈氏种养殖产业园 | 新建 | 区级 | 流转土地1800亩，新植芦笋300（亩） ，柑橘产业（200亩），优质粮油500亩，种植中药材800亩，养殖场50亩，发展水产养殖200亩及配套设施建设，修建产业路1千米 | 续建 | 2021-2023 | 4600 | 完成流转土地1800亩，柑橘产业（200亩），优质粮油500亩，养殖场50亩，修建产业路,1千米 | 3000 | 巴中市恩阳区陈氏种养殖专业合作社 | 鲜 娇 | 关公镇人民政府 | 程 林 | 李 超 | 区级
79 | 37 | 尹家镇特色中药产业园区建设项目 | 新建 | 区级 | 流转土地500亩，土地整理400亩，新植中药材400亩，硬化道路5千米，新建产业道路6千米，铺设管网6千米，新建灌溉渠4千米，整治山坪塘5口 | 新开工 | 2022 | 5100 | 完工 | 5100 | 巴中市道地药材药业有限公司 | 谯 波 | 尹家镇人民政府 | 朱 霄 | 黄 欢 | 区级
80 | 38 | 尹家镇优质粮油产业园区建设项目 | 新建 | 区级 | 流转土地1500亩，土地整理1200亩，新植优质粮油1200亩，硬化道路10千米，新建产业道路8千米，铺设管网8千米，新建灌溉渠6千米，整治山坪塘7口 | 新开工 | 2022 | 8900 | 完工 | 8900 | 恩阳区尹家镇人民政府 | 朱 霄 | 尹家镇人民政府 | 朱 霄 | 黄 欢 | 区级
81 | 39 | 天下农园产业园 | 新建 | 区级 | 流转土地4000亩，种植航天稻1000 亩，红米稻1000亩，黑米稻1000亩，蔬菜基地300亩，建乡村民宿1500平米，产业园区道路10千米，修建停车场2000平方米，新建烘干房1000平方米，购置联合收割机2台，堰塘5口，疏浚河道6千米等 | 新开工 | 2022-2024 | 5000 | 项目共流转土地4000亩，种植航天稻1000亩，红米稻1000亩，黑米稻1000亩，蔬菜基地300亩 | 1500 | 巴中市天下农园农业有限公司 | 刘彩霞 | 茶坝镇人民政府 | 张一民 | 杜映平 | 区级
82 | 40 | 花丛镇道地药材现代农业产业园区 | 新建 | 区级 | 租赁土地1500亩，种植黄精600亩、射干200亩，种植芦笋300亩，蜜柚200 亩，建生猪养殖圈舍2000平方米，建蓄水池3口，整治山坪塘5口，建办公及管理用房2000平方米，新建产业道路6.5千米等 | 新开工 | 2022 | 1500 | 完工 | 1500 | 巴中市恩阳区花丛镇绍万种植专业合作社 | 袁绍万 | 花丛镇人民政府 | 赖羽翔 | 刘素娟 | 区级
83 | 41 | 下八庙镇现代农业产业园区 | 新建 | 区级 | 改土工程500亩、田型调整500亩，建耕作道2800米，整治沟渠2100米，沟渠修复1500米，山坪塘整治5座，耕作道整治700米及配套设施设备 | 新开工 | 2022-2022 | 4500 | 完工 | 4500 | 恩阳区下八庙镇人民政府 | 陈飞翔 | 下八庙镇人民政府 | 陈飞翔 | 何开国 | 区级
84 | 42 | 下八庙镇特色水果产业园区 | 新建 | 区级 | 土地整理4000余亩，在石鼓梁村种植翠冠梨700亩、寿王桃300亩，安居村葡萄500亩、蔬菜大棚100亩，铁城村中药材种植700亩，普济宫村、岳王村沃柑种植1000亩、凤凰桃300亩，整治山坪塘5口，建冻库2座，配套建设园区产业便道7千米、滴管设施2000亩，购买种苗、肥料及技术服务等 | 新开工 | 2022-2022 | 3000 | 完工 | 3000 | 恩阳区下八庙镇人民政府 | 陈飞翔 | 下八庙镇人民政府 | 陈飞翔 | 何开国 | 区级
85 | 43 | 群乐镇兴新合立体农业科技示范园 | 新建 | 区级 | 流转土地680亩，种植果蔬250亩，粮油430亩,建生产性用房500平方米、办公及宿舍用房400平方米，修建产业道路3千米、山坪塘2口、粮食烘干房1间，冷库1间等 | 新开工 | 2022 | 2000 | 完工 | 2000 | 四川兴新合农业科技有限公司 | 陈 婷 | 群乐镇人民政府 | 王东林 | 屈富民 | 区级
| (二)工业(8个) | [6 empty] | 868580 |  | 327530
86 | 1 | 电子产品生产线建设 | 新建 | 市级 | 安设电子信息生产线71条，装饰装修13.33万平方米标准化厂房 | 新开工 |  | 198940 | 完工 | 198940 | 巴中市恩阳区城乡建设投资集团有限公司等 | 各公司法人 | 区工业园管委会 | 顾 波 | 屈富民 | 市级
| (1) | 深圳市恒荣富技术有限公司电子产品生产线 | 新建 |  | 安设电子信息生产线15条，装饰装修2.36万平方米标准化厂房 |  | 2022 | 19140 | 完工 | 19140 | 巴中市恩阳区工业投资发展有限责任公司 深圳市恒荣富技术有限公司 | 侯 忠 谢飞龙 | 区工业园管委会 | 顾 波 |  | 市级
| (2) | 重庆宇豪光学有限公司电子产品生产线 | 新建 |  | 安设电子信息生产线8条，装饰装修1.26万平方米标准化厂房 |  | 2022 | 33600 | 完工 | 33600 | 巴中市恩阳区城乡建设投资集团有限公司 重庆宇豪光学有限公司 | 周 播 陈 涛 | 区工业园管委会 | 顾 波 |  | 市级
| (3) | 重庆华仕威触智能技术有限公司电子产品生产线 | 新建 |  | 安设电子信息生产线4条，装饰装修1.89万平方米标准化厂房 |  | 2022 | 17700 | 完工 | 17700 | 巴中市恩阳区工业投资发展有限责任公司 重庆华仕威触智能技术有限公司 | 侯 忠 聂书兰 | 区工业园管委会 | 顾 波 |  | 市级
| (4) | 深圳市大能科技发展有限公司电子产品生产线 | 新建 |  | 安设电子信息生产线20条，装饰装修3.19万平方米标准化厂房 |  | 2022 | 39600 | 完工 | 39600 | 巴中市恩阳区工业投资发展有限责任公司 深圳市大能科技发展有限公司 | 侯 忠 夏 波 | 区工业园管委会 | 顾 波 |  | 市级
| (5) | 广安市超颖电子科技有限公司电子产品生产线 | 新建 |  | 建设电子信息生产线2条，装饰装修1万平方米标准化厂房 |  | 2022 | 12900 | 完工 | 12900 | 巴中市恩阳区工业投资发展有限责任公司 广安市超颖电子科技有限公司 | 侯 忠 尹建军 | 区工业园管委会 | 顾 波 |  | 市级
| (6) | 东莞骏威电子制品有限公司电子产品生产线 | 新建 |  | 建设电子信息生产线6条，装饰装修1.56万平方米标准化厂房 |  | 2022 | 20000 | 完工 | 20000 | 巴中市恩阳区工业投资发展有限责任公司 东莞骏威电子制品有限公司 | 侯 忠 罗运鹏 | 区工业园管委会 | 顾 波 |  | 市级
| (7) | 深圳市豪博讯电子科技有限公司电子产品生产线 | 新建 |  | 建设电子信息生产线16条，装饰装修2.07万平方米标准化厂房 |  | 2022 | 21000 | 完工 | 21000 | 巴中市恩阳区工业投资发展有限责任公司 深圳市豪博讯电子科技有限公司 | 侯 忠 刘恩琼 | 区工业园管委会 | 顾 波 |  | 市级
| (8) | 吉润通（永润欣）智能终端产品生产线 | 新建 |  | 安设电子信息生产线 |  | 2022 | 35000 | 完工 | 35000 | 四川永润欣科技有限公司 | 李小林 | 区经信局 | 赵敏男 |  | 市级
87 | 2 | 恩阳区蓝润生猪全产业链 | 新建 | 区级 | 一期主要建设：2.5万头种猪、年出栏50万头生猪养殖场、年200万头生猪屠宰、年产25万吨饲料加工、年产10万吨有机肥、配套污水处理。二期主要建设：2.5万头种猪场、年出栏50万头生猪养殖场，年产6万吨肉制品加工、2万吨冷库仓储、日运输量2400吨物流、年产25万吨饲料加工、年产10万吨有机肥生产线 | 续建 | 2020-2024 | 420000 | 饲料厂完工 | 9600 | 巴中五仓宝润农牧有限公司 | 鄢烈虓 | 区经信局 区农业农村局 区工业园管委会 | 赵敏男 邓甫海 顾 波 | 屈富民 | 区级
88 | 3 | 中国西部肉类食品加工园区高端肉制品深加工项目 | 新建 | 市级 | 100万头生猪屠宰项目：建设年约100万头生猪屠宰及相应配套的污水处理项目，其中包括标准化生猪屠宰厂、配套精加工车间、检测中心、包装车间、预冷库及冷藏库，同时配套建设物流仓储中心及污水处理厂； 肉制品深加工项目：建设年产约6万吨高端肉制品深加工项目及附属设施等 | 新开工 | 2022-2024 | 150000 | 肉制品深加工项目标准化厂房主体完工，启动屠宰项目基础建设 | 50000 | 山东龙大美食股份有限公司 巴中金汇发展有限责任公司 | 余 宇 杨 琳 | 区经信局 | 赵敏男 | 朱夷平 刘兆江 | 市级
89 | 4 | 恩阳区2022年工业技改扩能 | 改（扩）建 | 市级 | 改（扩）建创新建材环保等13条生产线及生产厂房 | 新开工 | 2022-2023 | 78140 | 改扩建创新建材环保等13条生产线，完成12条生产线 | 53140 | 巴中市创兴新型建材有限公司等 | 袁风光等 | 区经信局 | 赵敏男 | 杨希强 | 市级
| （1） | 创新建材环保技改升级 | 改（扩）建 |  | 改（扩）建厂房面积2400余平方米，铺设自动化商砼环保辅助设备2条，购置各类新技术升级设备30余台套 |  | 2022 | 4200 | 完工 | 4200 | 巴中市创兴新型建材有限公司 | 袁风光 | 区经信局 | 赵敏男 |  | 市级
| （2） | 复合工艺建材生产线建设 | 改（扩）建 |  | 新建厂房2000余平方米，新购置各类生产设备30余台套 |  | 2022 | 3600 | 完工 | 3600 | 巴中众信包装制品有限公司 | 邵忠林 | 区经信局 | 赵敏男 |  | 市级
| （3） | 电子元器件制造 | 改（扩）建 |  | 改扩建厂房，新增全自动磁环T1改T2绕线机30台，进行项目技术改造扩能 |  | 2022 | 3920 | 完工 | 3920 | 四川显石电子科技有限公司 | 徐光明 | 区经信局 | 赵敏男 |  | 市级
| （4） | 佳林供水生产线扩能 | 改（扩）建 |  | 建厂房面积4000平方米，购置铺设饮用水供应生产线设备2条，新增各类生产设备20台套 |  | 2022 | 3870 | 完工 | 3870 | 巴中市佳林水业有限公司 | 石 骞 | 区经信局 | 赵敏男 |  | 市级
| （5） | 一体化定制家具生产线扩能 | 改（扩）建 |  | 改(扩)建厂房面积4000平方米，购置一体化家具生产线2条，新增铺设各 类生产设备30台套 |  | 2022 | 3780 | 完工 | 3780 | 四川皇宸家居有限公司 | 杨述富 | 区经信局 | 赵敏男 |  | 市级
| （6） | 金银花生产线升级改造 | 改（扩）建 |  | 改(扩)建厂区面积3500平方米，新增铺设金银花生产线3条，购置各类生 产设备30-40台套 |  | 2022 | 3800 | 完工 | 3800 | 巴中市皓峰生物科技有限公司 | 马玉梅 | 区经信局 | 赵敏男 |  | 市级
| （7） | 财良建材生产线扩能升级 | 改（扩）建 |  | 扩建厂区面积3000平方米，新增购置自动化制砖生产线2条，铺设各类 生产设备30台套 |  | 2022 | 3900 | 完工 | 3900 | 巴中市恩阳区财良建材有限公司 | 曾才祥 | 区经信局 | 赵敏男 |  | 市级
| （8） | 胡婆婆食品生产基地扩能二期 | 改（扩）建 |  | 建食品生产基地4万平方米，建成品、原料库房、特色农产品收购临存仓库、鲜农产品代加工周转仓、冷冻、保鲜库、低温生产、包装车间、办公室，铺设生产线多条 |  | 2022-2023 | 30000 | 启动主体工程建设 | 5000 | 四川胡婆婆食品有限责任公司 | 刘化富 | 区经信局 | 赵敏男 |  | 市级
| （9） | 乐寿健康挂面生产线扩能项目 | 改（扩）建 |  | 改(扩)建厂房面积3500余平方米，新增购置成套挂面生产线3条，购置各类 生产设备30台套 |  | 2022 | 4100 | 完工 | 4100 | 巴中市恩阳区乐寿食品有限公司 | 王 波 | 区经信局 | 赵敏男 |  | 市级
| （10） | 琳尔高端服饰生产线技改 | 改（扩）建 |  | 改造厂房内部面积1800平方米，主要进行内部改造装修，再装潢等作业；新增铺设生产线2条，新购买各类生产设备90台套 |  | 2022 | 4200 | 完工 | 4200 | 四川省琳尔职业服饰有限公司 | 王琼华 | 区经信局 | 赵敏男 |  | 市级
| （11） | 金鉴印刷包装升级改造提 | 改（扩）建 |  | 改(扩)建厂房面积2000平方米，铺设广告宣传包装印刷品生产线2条，购置各类生产设备30台套 |  | 2022 | 4150 | 完工 | 4150 | 巴中金鉴印刷包装有限公司 | 王 畅 | 区经信局 | 赵敏男 |  | 市级
| （12） | 飞翔玻璃加工生产线扩能改造 | 改（扩）建 |  | 改(扩)建厂区面积1900平方米，铺设飞祥高密度结晶合成玻璃生产线2条，购置各类生产设备30台套 |  | 2022 | 4500 | 完工 | 4500 | 巴中市飞祥玻璃有限公司 | 刘祥志 | 区经信局 | 赵敏男 |  | 市级
| （13） | 电力设施环保生产线 | 改（扩）建 |  | 改建厂房内部面积1900余平方米，购置铺设电力设施环保生产线4条，新增购置各类生产设备20台套 |  | 2022 | 4120 | 完工 | 4120 | 巴中兴鑫电力设备有限责任公司 | 杨 斌 | 区经信局 | 赵敏男 |  | 市级
90 | 5 | 好彩头快餐生产线扩能 | 改（扩）建 | 区级 | 在项目二期3号厂房内，投资建设快餐生产线建设项目，铺设煲仔饭生产线2条，酸辣粉生产线1条 | 新开工 | 2022 | 6500 | 完工 | 6500 | 四川好彩头食品有限公司 | 赵新昌 | 区经信局 | 赵敏男 | 屈富民 | 区级
91 | 6 | 巴中市恩阳区粮食应急保障体系 | 新建 | 区级 | 升级改造挂面生产线一条，新建日生产优质大米生产线一条，并配套建设原粮库、成品库及配送设备等 | 续建 | 2020-2022 | 1800 | 完工 | 1500 | 巴中市恩阳区粮油贸易总公司 | 邓戟舞 | 区粮食和物资储备中心 | 程朝容 | 何开国 | 区级
92 | 7 | 向往科技绿色畜禽饲料生产线 | 新建 | 区级 | 建生产车间1.6万平方米、库房1.3万平方米、办公及员工宿舍5760平方米、辅助设施988平方米，建配合饲料、预混料等生产线 | 续建 | 2021-2022 | 8200 | 完工 | 5200 | 四川省巴中市向往科技开发有限公司 | 喻川文 | 区经信局 | 赵敏男 | 屈富民 | 区级
93 | 8 | 双石有机肥料厂 | 新建 | 区级 | 建设有机肥厂一座，占地32亩，建成投产后年生产有机肥1万吨 | 新开工 | 2022-2022 | 5000 | 完工 | 2650 | 四川雷映农业科技有限公司 | 雷 映 | 兴隆镇人民政府 | 曾 勇 | 朱夷平 | 区级
| (三)商贸物流(10个) | [6 empty] | 1412150 |  | 254150
94 | 1 | 智慧物流园区 | 新建 | 市级 | 新建物流园区550亩及相关配套设施建设 | 新开工 | 2022 | 225000 | 完成场地平整，基础设施建设 | 20000 | 榕华集团（暂定） |  | 区商务局 | 吴青蓉 | 张金果 | 市级
95 | 2 | 汉巴南铁路恩阳站片区综合建设项目 | 新建 | 市级 | 建道路7.8千米、停车场9万平方米、商业综合体24万平方米、站前广场3万平方米，整理土地560亩及相关配套设施 | 新开工 | 2022-2025 | 155000 | 完成一期征拆，进行土石方开挖，基础施工 | 15000 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 周 播 | 区住建局 | 鲜章博 | 朱夷平 | 市级
96 | 3 | 巴中市恩阳区城市市政设施建设经营项目 | 新建 | 市级 | 1.占地面积1600亩，建白玉、三叉河弃土及建筑弃渣消纳场，包括主体工程、辅助工程及公用工程和环保工程； 2.建高速三面立柱广告4个、高速双面立柱广告10个、LED屏18个、墙面广告14个、护栏广告5个、城市景观小品4处 3.建停车场7万平方米、充电桩180个、附属用房4128平方米及配套附属设施 | 新开工 | 2022-2024 | 107100 | 1.完成白玉、三叉河弃土及建筑弃渣消纳场; 2.完成高速三面立柱广告1个、高速双面立柱广告3个、LED屏4个、墙面广告3个、护栏广告2个、城市景观小品2处; 3.完成城区停车场3万平方米、充电桩90个、附属用房及配套附属设施 | 25000 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 周 播 | 区综合执法局 区住建局 | 廖泓宇 鲜章博 | 黄 欢 | 市级
| （1） | 恩阳城区弃土消纳场建设经营项目 | 新建 |  | 占地面积1600亩，建白玉、三叉河弃土及建筑弃渣消纳场，包括主体工程、辅助工程及公用工程和环保工程 |  | 2022-2024 | 15000 | 完成白玉、三叉河弃土及建筑弃渣消纳场 | 6000 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 周 播 | 区综合执法局 | 廖泓宇 |  | 市级
| （2） | 城区户外广告位建设经营项目 | 新建 |  | 建高速三面立柱广告4个、高速双面立柱广告10个、LED屏18个、墙面广告14个、护栏广告5个、城市景观小品4处 |  | 2022-2024 | 10000 | 完成高速三面立柱广告1个、高速双面立柱广告3个、LED屏4个、墙面广告3个、护栏广告2个、城市景观小品2处 | 3000 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 周 播 | 区综合执法局 | 廖泓宇 |  | 市级
| （3） | 恩阳城区停车场 | 新建 |  | 建停车场7万平方米、充电桩180个、附属用房4128平方米及配套附属设施 |  | 2022-2024 | 82100 | 完成城区停车场3万平方米、充电桩90个、附属用房及配套附属设施 | 16000 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 周 播 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 市级
97 | 4 | 米仓老味道特色街区 | 新建 | 市级 | 米仓老味道特色街区打造5万平方米，休闲景观0.5万平方米，培育名优小吃150家 | 新开工 | 2022 | 30000 | 完工 | 30000 | 巴中金汇发展有限责任公司 | 杨 琳 | 区商务局 | 吴青蓉 | 张金果 | 市级
98 | 5 | 城市商业综合体（新建） | 新建 | 区级 | 建城市商业综合体87.9万平方米及配套设施 | 新开工 | 2022-2024 | 470000 | 豫园合府（A组团）、锦绣豪庭完成基础、地下室6万平方米和15万平方米房屋主体，新港湾等基础施工 | 70000 | 四川地增房地产开发有限公司、巴中中亚房地产开发有限公司 | 何 豫 吴 伟 | 区房管局 | 唐玉龙 | 向 荣 | 区级
| （1） | 豫园合府（A组团）商业综合体 | 新建 |  | 建城市商业综合体27万平方米及配套设施 |  | 2022-2024 | 80000 | 主体施工 | 20000 | 四川地增房地产开发有限公司 | 何 豫 | 区房管局 | 唐玉龙 |  | 区级
| （2） | 登科.新港湾商业综合体 | 新建 |  | 建商业综合体17.2万平方米及配套设施 |  | 2022-2023 | 50000 | 主体施工 | 10000 | 巴中静州置业有限责任公司 | 李 斌 | 区房管局 | 唐玉龙 |  | 区级
| （3） | 锦绣豪庭商业综合体 | 新建 |  | 建商业综合体14万平方米及配套设施 |  | 2022-2024 | 40000 | 主体施工 | 20000 | 巴中中亚房地产开发有限公司 | 吴 伟 | 区房管局 | 唐玉龙 |  | 区级
| （4） | 汉巴南铁路恩阳站TOD项目 | 新建 |  | 建商业综合体29.7万平方米及配套设施 |  | 2022-2024 | 300000 | 基础施工 | 20000 | 巴中市恩阳区城乡建设投资集团有限公司 | 周 播 | 区房管局 | 唐玉龙 |  | 区级
99 | 6 | 城市商业综合体（续建） | 续建 | 区级 | 建城市商业综合体122.1万平方米及配套设施 | 续建 | 2019-2023 | 401200 | 观澜府主体完工，义阳国际主体施工，天骄华都、阳光中央公园等完工 | 84200 | 巴中市博瑞房地产开发有限公司等 |  | 区房管局 | 唐玉龙 | 向 荣 | 区级
| （1） | 观澜府商业综合体 | 新建 |  | 建商业综合体15.7万平方米及配套设施 |  | 2021-2023 | 55000 | 主体竣工 | 20000 | 巴中市博瑞房地产开发有限公司 | 邓 勃 | 区房管局 | 唐玉龙 |  | 区级
| （2） | 紫金星辰商业综合体 | 新建 |  | 建商业综合体10.8万平方米及配套设施 |  | 2021-2022 | 33200 | 完工 | 18200 | 巴中市恩阳区渝鑫地产有限公司 | 黄伟彦 | 区房管局 | 唐玉龙 |  | 区级
| （3） | 义阳国际商业综合体 | 新建 |  | 建商业综合体10万平方米及配套设施 |  | 2021-2023 | 40000 | 主体施工 | 20000 | 巴中市恩阳区华兴建设投资有限公司 | 尹保国 | 区房管局 | 唐玉龙 |  | 区级
| （4） | 天骄华都商业综合体 | 新建 |  | 建城市商业综合体8万平方米及配套设施 |  | 2020-2022 | 35000 | 完工 | 11000 | 巴中市鑫隆房地产开发有限公司 | 王福华 | 区房管局 | 唐玉龙 |  | 区级
| （5） | 芦溪国际商业综合体 | 新建 |  | 新建商品住宅1655套，建筑面积28万平方米及配套设施 |  | 2019-2022 | 60000 | 完工 | 5000 | 巴中市恩阳区华兴建设投资有限公司 | 尹保国 | 区房管局 | 唐玉龙 |  | 区级
| （6） | 容邦·柏润园商业综合体 | 新建 |  | 新建商品住宅1032套，建筑面积12.6万平方米及配套设施 |  | 2019-2022 | 40000 | 完工 | 5000 | 巴中明宏置业有限公司 | 余武元 | 区房管局 | 唐玉龙 |  | 区级
| （7） | 阳光中央公园商业综合体 | 新建 |  | 新建商业综合体37万平方米及配套设施 |  | 2019-2022 | 138000 | 完工 | 5000 | 巴中金丰房地产开发有限责任公司 | 杨桥燕 | 区房管局 | 唐玉龙 |  | 区级
100 | 7 | 恩阳区文治街道办事处商贸园区建设项目 | 新建 | 区级 | 新建大型综合超市3个，共6500平方米，及配套设施。 | 新开工 | 2022-2022 | 2450 | 完工 | 2450 | 巴中市大东方商贸有限公司 | 张洪英 | 文治街道办事处 | 何 梦 | 李 云 | 区级
101 | 8 | 恩阳区农产品供销体系建设 | 新建+改造 | 区级 | 新建农产品购销站点200个，改造提升150个；建特色果蔬种植基地5个；建标准化畜禽养殖基地1个、水产养殖基地1个；改造提升畜禽养殖基地5个；建农产品集配中心3处；建农产品电商销售平台1套；建冷冻库10个，改造提升10个，购置冷链物流车6台；新建农贸市场3个，改造提升农贸市场25个 | 续建 | 2021-2023 | 17200 | 新建农产品购销站点70个，改造提升60个；建特色果蔬种植基地2个；建标准化畜禽养殖基地1个、改造提升畜禽养殖基地2个；建农产品集配中心1处；建冷冻库4个，改造提升3个，购置冷链物流车2台；新建农贸市场1个，改造提升农贸市场10个 | 5000 | 巴中市禄宏农业服务有限公司 | 党 伟 | 区供销社 | 杨 镇 | 张金果 | 区级
102 | 9 | 恩阳区农资销售网络站点建设 | 新建+改造 | 区级 | 在城区新建大型配送中心1个，改造提升1个；新建农资销售站27个，购置配送车10台；新建农资销售点50个，规范销售点100个 | 续建 | 2021-2023 | 3100 | 在城区改造提升大型配送中心1个；新建农资销售站12个，购置配送车4台；新建农资销售点20个，规范销售点40个。 | 1500 | 巴中市禄宏农业服务有限公司 | 党 伟 | 区供销社 | 杨 镇 | 张金果 | 区级
103 | 10 | 城区农贸市场建设项目 | 改（扩）建 | 区级 | 建设马鞍片区农贸市场4000平方米及配套设施；改建文昌宫农贸市场2000平方米及配套设施 | 新开工 | 2021-2022 | 1100 | 完工 | 1000 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 周 播 | 区商务局 | 吴青蓉 | 张金果 | 区级
| (四)旅游开发(7个) | [6 empty] | 1324500 |  | 124000
104 | 1 | 黄石国际旅游度假区 | 新建 | 市级 | 建商业综合体258万平方米、养老公寓5万平方米、学校、医院6万平方米、文化旅游设施5万平方米、市政道路14千米及配套绿化、亮化等附属设施 | 续建 | 2020-2030 | 1000000 | 市政33、35路部分完工；中央绿地公园部分完工；商业综合体6、7、8、9#楼完成室内公区装修；完成花乐园规划设计并启动建设，部分展示区对外开放 | 50000 | 明发集团（香港）有限公司 | 黄焕明 | 黄石盘水库运行保护中心 | 朱爱国 | 朱爱国 | 市级
105 | 2 | 龙舟运动公园及基础配套 | 新建 | 市级 | 建城市提防2千米，治理河道4千米及绿化亮化，滨河路1.8千米及配套停车位，休闲广场一处配套步行道6千米等 | 新开工 | 2022-2024 | 80000 | 完成提防、滨河路、休闲广场 | 20000 | 恩阳区市政工程处 | 谭 鹏 | 区住建局 | 鲜章博 | 向 荣 | 市级
106 | 3 | 恩阳古镇袁家村建设项目 | 新建 | 市级 | 改造包括古镇北片区、大石坎街、米仓古道文化街、米仓古道商业街、后街、半边街、田湾街、新市街、回龙街等街道外立面2万平方米，提升商业业态氛围，引进商户，完成商业装修3万平方米，购置商业设备、店招店牌4.5万套 | 新开工 | 2022-2023 | 50000 | 完成米仓古道文化街、后街、半边街、田湾街等街道街道外立面改造0.8万平方米，商业装修1.2万平方米，引进商户，购置设施设备、店招店牌1.8万套 | 15000 | 四川恩阳旅游发展有限公司 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 程 过 周 播 | 古镇管委会 | 冯菊华 | 冯菊华 | 市级
107 | 4 | 米仓文化主题公园 | 新建 | 市级 | 项目总用地面积约685亩，分为米仓古道文化遗址公园、米仓文化中心和恩阳文化度假酒店三部分实施，新建建筑约4.5万平方米，改造建筑约2.5万平方米，建设景观工程约23万平方米，修建停车场约4.1万平方米，配套建设道路、管网等市政基础设施 | 新开工 | 2022-2025 | 90000 | 完成项目可行性报告、立项、方案编制、初步设计、地勘、监理以及部分基础设施建设 | 15000 | 巴中金汇发展有限责任公司 | 杨 琳 | 区文广旅局 | 郭 婷 | 邓林平 | 市级
108 | 5 | 全域旅游示范区创建项目 | 新建 | 市级 | 依托高铁、机场或汽车站等交通枢纽站，新建具有旅游集散、旅游咨询、综合服务等功能旅游集散中心1个；恩阳古镇、万寿养生谷等景区实现公共WIFI、视频全覆盖、智能导游、电子讲解、实时信息推送、在线推广等建设，建成文旅大数据中心、全域文旅产业运营监测平台和游客服务端的一码游等服务平台；完善导视系统（交通标识、导游导览），提升完善停车场、旅游专线公交，旅游厕所、城市旅游功能及业态、乡村旅游布局及业态、特色餐饮街区等；打造星级酒店、文化主题旅游饭店、度假酒店、非标住宿等 | 新开工 | 2022-2024 | 100000 | 建成具有旅游集散、旅游咨询、综合服务等功能旅游集散中心1个；完成恩阳区智慧旅游系统建设；完善区域内导视系统 | 20000 | 区交通运输局 区自规局 区住建局 区文广旅局 古镇管委会 万寿养生谷管理中心 | 各单位负责人 | 区文广旅局 | 郭 婷 | 付玉阶 | 市级
109 | 6 | 恩阳公共文化服务体系建设项目 | 新建 | 区级 | 新建村史馆17个；新建旅游厕所3座，改建旅游厕所2座，3馆18站免费开放；对全区1542个自然村广播电视设施设备进行维护维修；推进智慧广电项目；数字文化云、智慧旅游等建设。对涉改部分乡镇农村应急广播系统进行升级改造 | 续建 | 2021-2022 | 3000 | 完工 | 3000 | 区文广旅局 | 郭 婷 | 区文广旅局 | 郭 婷 | 付玉阶 | 区级
110 | 7 | 众鑫源乡村生态旅游综合开发 | 新建 | 区级 | 发展生态观光旅游，种植观赏樱花树1万棵，新建农家乐两处，建年出栏肉兔3万只农场，打造休闲垂钓6处 | 续建 | 2021-2025 | 1500 | 栽植樱花观赏树1万株，建年出栏肉兔3万只农场，打造休闲垂钓处 | 1000 | 巴中市众鑫源有限责任公司 | 罗 勇 | 玉山镇人民政府 | 杨 进 | 邓国勇 | 区级
| (五)能源(3个) | [6 empty] | 28500 |  | 24500
111 | 1 | 2022年农网城网新建及改造升级工程 | 改（扩）建 | 市级 | 农网新建及改造10千伏线路22千米，新增及更换变压器11台；城网新建及改造城市电网10千伏线路9千米 | 新开工 | 2022 | 17500 | 完工 | 17500 | 国网四川省电力公司巴中市恩阳供电分公司 | 蔡 亮 | 区经信局 | 赵敏男 | 屈富民 | 市级
112 | 2 | 石马加油站 | 新建 | 区级 | 项目占地6亩，建设加油罩棚，站房、加油设施等 | 续建 | 2021-2022 | 8000 | 完工 | 4000 | 四川省巴中市中运能源有限公司 | 石庭波 | 区经信局 | 赵敏男 | 屈富民 | 区级
113 | 3 | 2022年恩阳工业园区电力线路改造工程 | 改（扩）建 | 区级 | 对工业园区内相关电力线路进行升级改造，新增及更换变压器 | 新开工 | 2022 | 3000 | 完工 | 3000 | 国网四川省电力公司巴中市恩阳供电分公司 | 蔡 亮 | 区经信局 | 赵敏男 | 屈富民 | 区级
| 三、社会民生( 28个) | [6 empty] | 244335 |  | 106525
| (一)教育(7个) | [6 empty] | 43940 |  | 8025
114 | 1 | 恩阳古镇红色研学基地项目 | 新建 | 市级 | 项目旧址展陈总面积约2300平方米，利用古镇现有川陕苏区恩阳县委、红军经理处、列宁模范学校、革命法庭等完成红色研学基地展陈；保护性修缮13处县苏维埃旧址（遗址）及古建筑、民居；升级改造廉政教育基地“问心堂”，建成建成的一所融合古镇旅游、独具恩阳特色、面向全民的互动体验廉政教育基地 | 新开工 | 2022-2024 | 12000 | 完成恩阳县委、红军经理处、列宁模范学校、革命法庭的红色研学基地展陈；完成问心堂升级改造 | 4000 | 四川恩阳旅游发展有限公司 | 程 过 | 区文广旅局 | 郭 婷 | 杨 明 | 市级
115 | 2 | 恩阳区教师周转宿舍 | 新建 | 区级 | 建设教师周转宿舍152套；建筑面积5320平方米 | 新开工 | 2022-2023 | 1140 | 完成104套周转宿舍主体工程 | 650 | 各项目学校 | 各项目学校校长 | 区教科体局 | 王朝阳 | 付玉阶 | 区级
116 | 3 | 恩阳区中小学校运动场 | 改（扩）建 | 区级 | 改（扩）建中小学运动场6万平方米 | 新开工 | 2022-2024 | 3000 | 改（扩）建中小学运动场2万平方米 | 1000 | 各项目学校 | 各项目学校校长 | 区教科体局 | 王朝阳 | 付玉阶 | 区级
117 | 4 | 恩阳区薄改能力提升 | 改（扩）建 | 区级 | 维修改建、改扩建校舍4万平方米，购置设施设备 | 新开工 | 2022-2023 | 2000 | 维修改建、改扩建校舍2万平方米 | 1000 | 各项目学校 | 各项目学校校长 | 区教科体局 | 王朝阳 | 付玉阶 | 区级
118 | 5 | 恩阳区尹家幼儿园 | 新建 | 区级 | 占地5.8亩，新建园舍2700平方米，建配套设施购置设施设备 | 新开工 | 2022-2023 | 800 | 完成主体工程 | 500 | 巴中市恩阳区尹家镇中心小学 | 陈光武 | 区教科体局 | 王朝阳 | 付玉阶 | 区级
119 | 6 | 恩阳区特殊教育学校 | 新建 | 区级 | 占地42亩，建筑面积1万平方米，建教学楼、综合楼、师生食堂，师生宿舍，运动场及附属设施，购置设施设备 | 加快前期 | 2022-2024 | 5000 | 完成施工图设计、预算、开展财评 | 225 | 巴中市恩阳区特殊教育学校 | 马辉武 | 区教科体局 | 王朝阳 | 付玉阶 | 区级
120 | 7 | 恩阳区第二中学 | 新建 | 区级 | 占地141亩，建筑面积5万平方米，建教学楼、综合楼、学术报告厅，实验楼，师生食堂，师生宿舍，体育馆，运动场及附属设施，购置设施设备 | 加快前期 | 2022-2024 | 20000 | 完成施工图设计、预算、财评 | 650 | 巴中市恩阳区第二中学 | 苟 刚 | 区教科体局 | 王朝阳 | 付玉阶 | 区级
| (二)卫生(2个) | [6 empty] | 6800 |  | 5300
121 | 1 | 巴中市恩阳区妇幼保健和计划生育服务中心业务用房 | 改（扩）建 | 区级 | 扩建妇科、儿科医疗业务用房2000平方米及附属设施 | 续建 | 2021-2022 | 800 | 完工 | 300 | 巴中市恩阳区妇幼保健院 | 成 功 | 区卫健局 | 王 强 | 付玉阶 | 区级
122 | 2 | 巴中市恩阳区人民医院专病中心 | 改（扩）建 | 区级 | 购建胸痛中心、卒中中心、创伤中心、呼吸中心、肿瘤综合治疗中心和慢性病管理等六大专病中心设施设备及信息化系统配套安装 | 续建 | 2021-2022 | 6000 | 完工 | 5000 | 巴中市恩阳区人民医院 | 赵 育 | 区卫健局 | 王 强 | 付玉阶 | 区级
| (三)文化体育(1个) | [6 empty] | 2800 |  | 1200
123 | 1 | 恩阳区茶坝全民健身中心 | 新建 | 区级 | 新建全民健身中心7000平方米 | 新开工 | 2022-2023 | 2800 | 完成场馆主体施工，足球场建设 | 1200 | 恩阳区区教科科技和体育局 | 王朝阳 | 区教科体局 | 王朝阳 张一民 | 付玉阶 | 区级
| (四)社会保障(13个) | [6 empty] | 68437 |  | 27458
124 | 1 | 巴中市恩阳区金顶山公墓 （二期） | 改（扩）建 | 市级 | 占地面积279亩，总建筑面积2.485万平方米，建殡仪馆和墓地，以及园区道路、绿化、设备、场地及配套设施等 | 新开工 | 2022-2023 | 36000 | 完成场平、园区道路及主体基础 | 15000 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 周 播 | 区民政局 | 张 宁 | 杜映平 | 市级
125 | 2 | 乡镇消防站 | 新建 | 区级 | 购置4辆小型消防水罐车、1辆大功率流量消防水罐车及基本防护装备1464件（套） | 续建 | 2021-2023 | 3000 | 完成玉山、茶坝、雪山、渔溪四个二级乡镇消防站建设 | 580 | 巴中市恩阳区消防救援大队 | 岳永康 | 区消防救援大队 | 岳永康 | 黄 欢 | 区级
126 | 3 | 镇村便民服务标准化规范化便利化建设 | 改（扩）建 | 区级 | 18个镇（街道）、307个村（社区）便民服务中心（室）标准化建设 | 新开工 | 2022-2025 | 800 | 完成5个镇(街道)50个村（社区）便民服务中心（室）标准化建设 | 220 | 相关镇（街道） | 镇（街道）主要负责人 | 区公共资源交易服务中心 | 蹇廷柯 | 朱夷平 | 区级
127 | 4 | 巴中市恩阳区明阳特困人员供养服务设施（敬老院） | 新建 | 区级 | 项目总建筑面积8000平方米，设置床位300张，建老年生活用房、卫生保健室、文化娱乐室、康复训练室、心里抚慰室、临终关怀室及附属设施，购置相关设备 | 续建 | 2021-2022 | 1950 | 完工 | 950 | 区民政局 | 张 宁 | 区民政局 | 张 宁 | 张金果 | 区级
128 | 5 | 巴中市恩阳区养老机构服务能力提升及特殊困难老人居家适老化改造 | 新建 | 区级 | 1、恩阳区公办养老机构提质增效，总投资1200万元，对全区撤并后9所公办养老机构1200张床位按照需求牵引、布局合理、因院施策、适老优先、整院改造，全面提升的原则，对敬老院床位进行适老化改造提升，增护理型床位占比达到50%。消防安全达标提升。2、特殊困难老年人居家适老化改造项目，总投资1350万元，对全区13500名居家特困供养对象、建档立卡贫困人口、低保对象范围的高龄、失能、残疾老年人家庭改善居家生活照护条件，增强居家生活设施设备安全性、便利性和舒适性，提升居家养老服务品质 | 续建 | 2021-2025 | 2550 | 对柳林镇、下八庙镇、双胜镇敬老院进行适老化改造，每个镇增设照护床位40张，部分居家特殊困难老人进行室内适老化改造，增设扶手、厕所、厨房地面防滑处理、紧急呼叫器等其他设施 | 430 | 区民政局 | 张 宁 | 区民政局 | 张 宁 | 张金果 | 区级
129 | 6 | 巴中市恩阳区社区养老服务中心建设项目 | 续建 | 区级 | 全区18个镇（街道）在居民生活密集区各新建1个社区养老服务综合体，建设内容：每个养老服务综合体建筑面积不低于600平方米，设照护床位15张、老年餐厅、医疗康复室、老年用品体验展示租赁维护中心、老年人能力综合评估中心、居家智慧养老指挥调度中心、社区学习点、老年休闲娱乐场所（阅览室、棋牌室、健身房等）、“家庭照护床位”服务站、社区志愿者工作站、老年接送车、送餐车等功能空间和设备 | 续建 | 2021-2025 | 5600 | 新建4个社区养老服务中心 ，每个服务中心建筑面积600平方米，设置照护床位15张 | 1050 | 区民政局 | 张 宁 | 区民政局 | 张 宁 | 张金果 | 区级
130 | 7 | 恩阳区综合训练馆 | 新建 | 区级 | 建2层综合模拟训练馆，建筑面积2424平方米；10层训练楼，建筑面积1150.05平方米 | 续建 | 2021-2022 | 3000 | 完工 | 1000 | 巴中市恩阳区消防救援大队 | 岳永康 | 区消防救援大队 | 岳永康 | 黄 欢 | 区级
131 | 8 | 巴中市恩阳区失能半失能特困人员供养服务设施建设项目 | 新建 | 区级 | 总建筑面积15000平方米，设置床位300张，设置老年人生活用房、宿舍、卫生保健室、文化娱乐室、康复训练室等 | 新开工 | 2022-2024 | 4500 | 完成地下建筑主体 | 1300 | 区民政局 | 张 宁 | 区民政局 | 张 宁 | 张金果 | 区级
132 | 9 | 巴中市恩阳区渔溪养老服务中心 | 新建 | 区级 | 总建筑面积1.5万平方米，设置床位300张，设置老年人生活用房、宿舍、卫生保健室、文化娱乐室、康复训练室等 | 加快前期 | 2022-2024 | 4500 | 完成前期规划设计 | 1300 | 区民政局 | 张 宁 | 区民政局 | 张 宁 | 张金果 | 区级
133 | 10 | 农民工就业创业促进工程 | 新建 | 区级 | 为农民工提供劳务品牌培训1600人、返乡下乡创业培训500人 | 新开工 | 2022 | 300 | 完工 | 300 | 恩阳区农民工服务中心 | 王 升 | 区农民工服务中心 | 王 升 | 朱夷平 | 区级
134 | 11 | 全民职业技能培训工程 | 新建 | 区级 | 开发职业技能培训2400人 | 新开工 | 2022 | 500 | 完工 | 500 | 恩阳区人力资源和社会保障局 | 谢兴才 | 区人社局 | 谢兴才 | 朱夷平 | 区级
135 | 12 | 恩阳区金顶山烈士陵园 | 新建 | 区级 | 占地面积31.5亩，建设烈士墓、烈士英名墙、纪念碑、纪念雕塑、纪念广场、烈士纪念馆等主题建筑物，建设烈士陵园配套的排水、公共厕所、停车场等公共服务设施，将恩阳区8个镇（街道）28处942名烈士墓（其中：4处905名无名烈士群墓，24处37名零散烈士墓）迁至新建恩阳区金顶山烈士陵园 | 新开工 | 2022-2023 | 1737 | 开展土建施工及建设烈士墓区、纪念碑、纪念广场 | 828 | 恩阳区烈士陵园管理所 | 张 波 | 区退役军人事务局 | 熊 亮 | 张金果 | 区级
136 | 13 | 下八庙镇磨子社区紧急避难场所建设 | 新建 | 区级 | 新建应急避难场所5000平方米，连接道路500米，路灯18盏，绿化建设及雨水排污管道和沟渠建设，墙体风貌打造等 | 新开工 | 2022 | 4000 | 完工 | 4000 | 恩阳区下八庙镇人民政府 | 陈飞翔 | 下八庙镇人民政府 | 陈飞翔 | 何开国 | 区级
| (五)安居工程(3个) | [6 empty] | 113349 |  | 55533
137 | 1 | 老旧小区改造及配套基础设施建设（新建） | 改（扩）建 | 市级 | 改造实验中学职工宿舍楼、丽阳新宸、计生小区、雷家大院、中医院小区、魁字湾一街临街楼小区、魁字湾二街临街楼小区、柯家大院、文治公园小区、公路一街小区、公路二街小区、七星苑小区、春秋华堂、众心楼等14个老旧小区 | 新开工 | 2022-2023 | 18816 | 完成丽阳新宸、雷家大院、中医院小区、魁字湾一街临街楼小区等管网改造、道路黑化；计生小区部分管网改造、道路黑化 | 7000 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 巴中金汇发展有限责任公司 | 周 播 杨 琳 | 区住建局 | 鲜章博 | 向 荣 | 市级
| （1） | 恩阳区计生小区等7个老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 改（扩）建 |  | 改造实验中学职工宿舍楼、丽阳新宸、计生小区、雷家大院、中医院小区、魁字湾一街临街楼小区、魁字湾二街临街楼小区等7个老旧小区 |  | 2022-2023 | 10940 | 完成丽阳新宸、雷家大院、中医院小区、魁字湾一街临街楼小区等管网改造、道路黑化 | 4000 | 巴中市恩阳区城乡建设投资集团有限公司 | 周 播 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 市级
| （2） | 恩阳区柯家大院7个老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 改（扩）建 |  | 改造柯家大院、文治公园小区、公路一街小区、公路二街小区、七星苑小区、春秋华堂、众心楼7个老旧小区 |  | 2022-2023 | 7876 | 完成部分小区管网改造、道路黑化 | 3000 | 巴中金汇发展有限责任公司 | 杨 琳 | 区住建局 | 鲜章博 |  | 市级
138 | 2 | 恩阳区老旧小区改造配套基础设施（续建） | 新建 | 市级 | 改造登科社区、新场片区、古镇居民楼、滨江片区、文昌阁片区、万寿片区、马鞍片区等7个片区24个老旧小区 | 续建 | 2021-2022 | 79533 | 完工 | 39533 | 巴中市恩阳区城乡建设投资集团有限公司 巴中金汇发展有限责任公司 | 周 播 杨 琳 | 区住建局 | 鲜章博 | 向 荣 | 市级
139 | 3 | 恩阳农村危房改造 | 改（扩）建 | 市级 | 改造农村危旧房4007户 | 新开工 | 2022-2023 | 15000 | 完成改造2300户 | 9000 | 各镇（街道） | 各镇（街道）主要负责人 | 区住建局 | 鲜章博 | 宋惠民 | 市级
| (六)扶贫开发(1个) | [6 empty] | 8000 |  | 8000
140 | 1 | 2022年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 新建 | 区级 | 巩固22696户脱贫户、105个脱贫村脱贫成果，做好299户监测户防返贫工作；支持脱贫村、乡村振兴重点帮扶村、产业发展重点村发展特色产业，配套基础设施，壮大集体经济，推进乡村振兴；支持8923户易地搬迁户贷款贴息；支持脱贫户、监测户家庭贫困学生职业教育 | 新开工 | 2022 | 8000 | 完工 | 8000 | 18个镇（街道） | 镇长、街道办事处主任 | 区乡村振兴局 | 杨青松 | 何开国 | 区级
| (七)业务用房(1个) | [6 empty] | 1009 |  | 1009
141 | 1 | 玉山镇乡镇干部周转房 | 新建 | 区级 | 新建乡镇干部周转房3120平方米及相关配套设施建设 | 新开工 | 2022 | 1009 | 完工 | 1009 | 恩阳区玉山镇人民政府 | 杨 进 | 区发改局 | 王 军 | 朱夷平 | 区级
Note on L149: 肖江山: 区经信局 区农业农村局 区工业园管委会
Note on L219: 肖江山: 区教科体局 茶坝镇人民政府